宜蘭縣政府與所屬機關學校及各鄉(鎮、市)公所監造廠商品質查證規定
        （委託監造服務契約附件）
11201 修訂十版
宜蘭縣政府與所屬機關學校及各鄉(鎮、市)公所（以下簡稱甲方）為達成工程品質目標，提升縣內公共工程品質，本工程監造廠商（以下簡稱乙方）應依「公共工程施工品質管理作業要點」之規定，建立二級施工品質查證系統，以落實乙方於施工過程中品質查證責任及協助甲方監督施工廠商執行自主品管，確保施工成果符合契約設計及規範之品質要求。
本規定所定工程金額係指採購標案預算金額，如為複數決標則為個別項目之預算金額；因契約變更致金額異動者，則為變更後之契約金額。
二、監造計畫提報期限及審核程序：
    乙方應於工程發包前提出監造計畫送甲方審核，並於工程決標前完成核定程序，俾由主辦機關於工程決標後送施工廠商配合辦理。監造計畫必要時甲方得委託專業機構審核，於審查後填具審查意見表(附表一-1)，相關人員應於計畫送審核章表（附表一-2、附表一-3）簽認；核定之計畫乙方應確實執行並留下紀錄文件。如有特殊原因或重大工程（例如監造另案發包或工程達新臺幣2億元以上〔工期長達二年以上〕），經甲方核准得以展延提報期限。
  監造計畫經甲方核定後，乙方必須負責確實執行，且須因應政府法規或甲方新頒規定或工程需要，甲方通知乙方做部份適度之修訂，乙方仍須依程序提送甲方核定後據以執行。
三、監造計畫內容：
    監造計畫應依本工程之特性、契約、設計圖說、規範及相關技術法規之要求加以擬定，其架構如下(如契約主文有規定，從其規定)：
監造計畫架構應包括如下(如契約主文有規定，從其規定)：
（一）新臺幣5,000萬元以上工程：監造範圍、監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等。
（二）新臺幣1,000萬元以上未達5,000萬元之工程：監造範圍、監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、文件紀錄管理系統等。
（三）新臺幣150萬元以上未達1,000萬元之工程：監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準等。
（四）新臺幣150萬元以下之工程：簡化監造計畫內容_______（未載明者為免提報監造計畫）。
 工程具機電設備者，增訂機電設備功能運轉測試等抽驗程序及標準。
    監造計畫之內容應參照「監造計畫製作綱要」編寫。經核定後監造計畫以及所附各項附件（如審核意見表、計畫送審核章表）務需確實詳盡，打字、編訂日期版次、編頁碼、裝訂成冊，俾便各級監造人員熟識圖說規範與各項品管作業規定，以落實品質查證。
四、監造人力設置：
（一）乙方應於開工至甲方驗收合格期間在工地設立監造組織及權責分工，其規模依委託契約書規定辦理。
（二）乙方設立符合公共工程品質管理訓練資格之監造現場人員，其最低人數規定如下(如契約有規定，從其規定)：
1.達新臺幣2億元以上之工程，應聘請專職現場人員至少__人（未載明者為2人）。
2.新臺幣5,000萬元以上未達2億元，應聘請專職現場人員至少 人（未載明者為1人）。
3.未達新臺幣5,000萬元之工程，應聘請兼職現場人員至少__人（未載明者為1人）。
專職定義：現場人員必須受聘於乙方且長駐本工地，施工期間應在工地專職執行監造相關職務，不得兼任其他職務。
兼職定義：現場人員必須受聘於乙方，並應切結兼職於宜蘭縣政府與所屬及各鄉(鎮、市)公所之公共工程未逾5件，且各該工程之金額總計不得超過預算金額5,000萬元。
（三）施工期間，專職及兼職監造人員須依照契約規定及監造計畫內容執行工地職務，請假時須書面委託代理人且具上項(二)資格代理職務，以備甲方隨時查核。
五、除甲方另有規定，原則上乙方應逐日覈實詳盡填寫監造報表（附表二）。
六、乙方派駐現場人員工作重點如下：
    (一)訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。
    (二)施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、施工日誌、器材樣品及其他送審案件之審查。
    (三)重要分包廠商及設備製造商資格之審查。
    (四)訂定檢驗停留點，辦理抽查施工作業及抽驗材料設備，並於抽查(驗)紀
        錄表簽認(附表三、附表三-1、附表三-2、附表四、附表四-1、附表四-2)。
    (五)抽查施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之成果。
    (六)發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。(附表五)
    (七)督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。
    (八)履約進度及履約估驗計價之審核。
    (九)履約界面之協調及整合。
    (十)契約變更之建議及協辦。
    (十一)機電設備測試及試運轉之監督。
    (十二)審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料。
    (十三)驗收之協辦。
    (十四)協辦履約爭議之處理。
    (十五)依規定填報監造報表（附表二-1(屬建築物者仍同表單辦理)；監造人(建築師)另應依規定填報附表二-2）。
    (十六)其他工程監造事宜。
七、乙方應依據招標文件、監造計畫確實執行監造作業，其契約書、監造計畫、監造報表、材料設備品質抽驗紀錄、施工品質抽查紀錄、不合格品改善追蹤記錄及改善前中後照片等，監造各項必要文件記錄須留存工務所，以備甲方查核。
八、監造現場人員有下列情事之一者，由甲方通知乙方更換之並調離該標工地；乙方應於文到後 日(未載明者10日)內完成更換：
（一）監造現場人員未實際於工地執行監造工作。
（二）監造現場人員未能確實執行前點工作。
（三）經施工品質督導或查核列為待改善者，其責任可歸責於監造現場人員不適任。
九、甲方核定乙方監造現場人員應將其資料填列入「監造單位現場人員登錄表」（附表六），甲方應於文到七日內核定，並將其資料登錄於行政院公共工程委員會資訊網路系統；監造人員有異動時或工程竣工，亦同。
十、有關工程契約項目內需辦理之材料、設備試驗，由乙方會同施工廠商現場取樣會驗或駐廠檢驗，乙方應查證試驗樣品與進場材料無誤，鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗項目，由符合 CNS 17025（ISO/IEC 17025）規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告，上述報告應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌（其由行政機關、公立學校或公營事業所屬實驗室出具者，亦同），並由監造單位作出合格與否判讀。其屬重要材料、設備項目者(單項工程占契約總價150萬以上且逾百分之十以上或涉及結構安全施工項目者：鋼筋、鋼材、混凝土試驗報告書、橋梁盤式支承、橡膠支承墊、預力錨栓報告書、機電空調設備等甲方認定之項目)，應經乙方專業技師簽認。
十一、乙方應明訂各項施工作業之施工檢驗停留點及施工檢驗程序，乙方應逐一檢查覈實填報施工品質抽查紀錄表，其屬重要施工項目者（涉及結構安全施工項目：梁柱接頭鋼筋綁紮、梁柱續接位置、懸臂梁版、穿梁管線位置、鋼構焊道、柱末端錨、預力施作及完成封錨前、模板水平垂直支撐、超過五公尺高之施工架〔營造安全衛生設施標準第四十條〕、開挖深度達一．五公尺以上應由技師判斷是否有崩塌之虞者，是否應設擋土支撐〔營造安全衛生設施標準第七十一條〕等甲方認定之重要施工項目），應經乙方專業技師簽認後，施工廠商始得進行次一階段之施工項目。乙方於[ 日](未載明者3日)前接獲施工廠商通知預定查驗時，不得藉故拖延或無故不到場。
十二、乙方應隨時查核施工廠商所建立各項品質管理文件記錄，如施工計畫、品管計畫、自主檢查紀錄、材料試驗報告、材料出廠證明、不合格品之管制與追蹤改善紀錄、隱蔽部分照片、施工日誌、施工圖等，應彙整建檔存於工地現場。
十三、乙方應覈實審核施工廠商提報之自主檢查記錄、材料試驗報告、材料出廠證明、不合格品之管制與追蹤改善紀錄、隱蔽部分照片，以作為施工廠商每期「工程品管費」估驗計價依據，若施工廠商未提報、提報資料不足或提報資料不實，當期估驗之品管費用不予計價。
十四、除甲方另有規定，乙方應於施工期間召開工程協調會，5,000萬元以上之工程，每__週（未載明者為2週）至少召開一次；5,000萬元以下之工程，每__月（未載明者為每月）至少召開一次。
 十五、除其他法令另有規定者外，公共工程實施技師簽證依「公共工程專業技師簽證規則」 及「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」之規定辦理。
十六、施工期間對乙方施工品質查證系統之執行情形，甲方或其上級機關得隨時進行定期、不定期查核，乙方應全力配合準備試驗機具設備，並陳列必要品質相關文件記錄，以供查閱；若有缺失，乙方應即限期改善。
十七、乙方監造不實，致甲方遭受損害時，應依契約規定予以扣款並補償甲方損失。
十八、施工品質除應要求材料設備強度、性能、規格須符合契約規範外，更應重視施工完成面平整度、線型平直度及美觀性，若施工完成面外觀不佳，影響觀瞻部分乙方應要求施工廠商予以拆改。職業安全衛生方面，應確實督導施工廠商施工前檢查事項辦理情形及其他工地安全衛生事項。
十九、罰則(相關罰則項目如契約已有規定，從其規定)：為矯正乙方不良之品質監造行為，茲訂定懲罰性違約金扣罰內容。懲罰性違約金以點數計時，每點計罰額度為新臺幣﹝ ﹞整(空白未載明者從其契約內規定)。針對重覆發生同一缺失及對重大缺失部分，乙方未有抽查(驗)檢查或改善情形不切實，得於原扣點數加重扣罰乙方該項﹝懲罰性違約金一點﹞。（依據行政院公共工程委員會101年5月17日工程管字第10100180300號函有關扣點罰款額度規定：二億元以上工程採購案件每點處以新臺幣2,000元罰款、5,000萬元以上未達二億元工程採購案件每點處以新臺幣1,000元罰款、1,000萬以上未達5,000萬元工程採購案件每點處以500元罰款、未達1,000萬工程採購案件每點處以250元罰款）（有關各項施工品質缺失扣罰點數可比照工程會訂定之查核小組查核品質缺失扣點表內之扣點額度辦理）【有關各項施工品質缺失扣罰點數可參照工程會訂定之查核小組查核品質缺失扣點表內之扣點額度辦理】
 （一）本工程「監造計畫」乙方至遲應在[工程發包前〕(如契約書有規定期限，從其規定)提出，逾期每日扣罰乙方﹝懲罰性違約金一點﹞。計畫書如須修正，乙方應依甲方意見修正，並自甲方通知日起[ 日]（未載明者為5日）內提出複審。複審時，若未依甲方列舉之應修正事項逐一作相對之修正時，除再限期複審外，自第一次複審結果通知日起，至計畫書審定之日止之期間，並比照前款規定扣罰違約金。若乙方已作相對之修正，雖內容未盡完善，仍應依指示再限期修正，但得不扣罰。
（二）經甲方核定之「監造計畫」實施後，若須新增或修訂，乙方同意於接獲甲方通知日起七日內提出，如須修正，乙方應依甲方意見修正，並自甲方通知日起五日內提出複審，逾甲方指定期限時，比照前款規定扣繳違約金。
（三）乙方若未依規定指派應指派之監造人員，或未經甲方核准而乙方擅自縮減或更換監造組織之成員時，按每人每日扣罰乙方﹝懲罰性違約金一點﹞。監造人員除不可抗力之原因，或已向甲方報備，並已依規定代理外，其餘未向甲方簽到時，經甲方發現通知乙方二次以上，或通知乙方仍未依限切實改善完成，每日（次）扣罰乙方﹝懲罰性違約金一點﹞。
（四）乙方未依規定填寫監造報表，或監造報表記載不實、缺漏，經甲方發現通知乙方二次以上，或通知乙方仍未依限切實改善完成，每日（次）扣罰乙方﹝懲罰性違約金一點﹞。
（五）乙方對材料、機械設備進場管制不當，未依契約規範辦理查驗，或未經查驗合格逕行施工使用，每項次扣罰乙方﹝懲罰性違約金一點﹞；乙方應針對此部分加強抽驗，不合格部分應拆除重作，工期不得藉此展延。
（六）乙方未明訂施工檢驗停留點、或乙方未按監造計畫訂定之施工檢驗停留點進行查驗、或查驗記錄不實，每次扣罰乙方﹝懲罰性違約金五點﹞。
（七）甲方或其上級機關得不定期查核乙方監造工作及品質文件紀錄，若有缺失應依規定期限內完成改善，除經甲方核准展延改善期限者外，每屆期未完成改善或複驗不合格時，每項次扣罰乙方﹝懲罰性違約金一點﹞，得連續扣罰至完成改善為止。
（八）經甲方或其上級機關工程施工查核列為被評為丙等或督導註記為待改善者，乙方除需更換監造人員外，並扣罰﹝懲罰性違約金十點﹞。後續缺失事項應依規定期限內完成改善，除經甲方核准展延改善期限者外，每屆期限尚未完成改善或複驗仍不合格時，每項次再扣罰乙方﹝懲罰性違約金一點﹞，連續扣罰至完成改善為止。
（九）經甲方或其上級機關施工品質督導查核，抽驗材料、設備不符契約規範，除依契約規定辦理，並扣罰乙方﹝懲罰性違約金一點﹞。
（十）經上級機關施工品質查核，依通知需出席人員應到場說明。未到場且未依規定完成請假程序者之處置，扣罰乙方﹝懲罰性違約金二點﹞。
（十一）乙方監造不實，致施工廠商有偷工減料情節重大者，扣罰乙方「監造費」
       ﹝5％﹞之違約金。
（十二）乙方對於施工廠商提出之材料設備送審資料、各項計畫、估驗計價文件審核不實，或有惡意延宕情事，每次扣罰乙方﹝懲罰性違約金一點﹞。
（十三）有關扣罰之違約金甲方得在乙方得之監造服務費及保證金內扣抵之。
（十四）工程品質經中央或本府工程施工查核小組查核，其施工品質缺失或未落實品質管理之責任，經查核小組扣點由甲方據以執行扣罰懲罰性違約金（依據行政院公共工程委員會最新訂頒）。
  二十、針對本府工程施工查核小組統計年度查核所見常見缺失比例居高之項目，明確告知查核委員為加重扣罰項目，依程序經委員共識決後列入扣點紀錄執行扣罰，以有效防止或降低類此缺失一再形成。常見缺失比例居高之項目如下：
品質管理制度方面:「1.未抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表或材料/設備管制總表，或未判讀認可，或未落實執行。2.發現缺失時未即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。未督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作。3.未填報監造報表或未落實記載相關資料。4.未訂定各材料/設備及施工抽查(驗)標準。」
現場施工品質方面:（監造原則上負連帶責任，除依扣點規定提出說明及佐證資料經查核委員討論後決定是否免除）「1.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。2.混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。3.工程告示牌內容未符合規定（如：施工期程、經費及來源、全民督工QR Code未使用網路通報系統版、工程概要等）」。4.垃圾及廢棄物未清理，影響環境。5.混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。
工地職業安全衛生方面:「1.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設防墜措施或未符標準。2.圍籬、鷹架外部防護網等設施不足。3.工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。4.現場施工交通警告設施不足。」
  二十一、本規定視同契約之一部分。
附表一-1　　　　　　　　　　　監造計畫審查意見表
        第 頁共 頁
工程名稱:				契約編號:
				審查日期:
審查意見 / 序 號	計畫之頁碼或圖表編號	審 查 意 見			備 註

承辦人員簽章			主管簽章

附表一-2　　　　　　　　　　　監造計畫送審核章表
        (有委託專案管理廠商)
工程名稱： 契約編號：
監造單位 / (單位名稱）	提報次數：第 次 提報日期：	簽章欄
	【蓋公司章】	【技師、監造主管均應簽章並簽署日期】
專案管理廠商 / (廠商名稱）	審查結果
	□依審查意見重新提報（限定提報日期： ） / 同意核定 / 核定日期： / 核定文號： / 【蓋司章】
備查機關 / (機關或單位名稱）	備查結果
	依修正意見重新提報（限定提報日期： ） / 准予備查 / 備查日期： / 備查文號： / （機關或單位戳章）

【監造計畫經專案管理廠商核定轉請主辦機關或單位備查後應函覆監造單位，俾利據以辦理監造工作】
附表一-3　　　　　　　　　　　監造計畫送審核章表
        (無委託專案管理廠商)
工程名稱： 契約編號：
監造單位 / (提報單位）	提報次數：第 次 提報日期：	簽章欄
	【蓋公司章】	(現場人員) / 日期 / （現場監造主管） / 日期 / （專業技師或建築師） / 日期
主辦機關 / (審查單位）	審查結果
	□依審查意見重新提報（限定提報日期： ） / 同意核定 / 核定日期： / 核定文號： / （機關或單位戳章）

【監造計畫經主辦機關或單位核定後應函復監造單位，俾利據以辦理監造工作】

附表二-1 公共工程監造報表
表報編號：
本日天氣：上午： 下午： 填報日期： 年 月 日(星期 )
工程名稱
契約工期	天	開工日期		預定完工日期		實際完工日期
契約變更次數		次	工期展延天數		天	契約金額	原契約：
預定進度(%)			實際進度(%)				變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

四、督導工地職業安全衛生事項：
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成 / （二）其他工地安全衛生督導事項：
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

監造單位簽章： / 註： / 1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。 / 2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。 / 3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。 / 4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。 / 5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物監督、查核）報告表」填報。 / (本表單係行政院公共工程委員會頒訂格式，使用時請再確認使用最新版本)

附表二-2 建築物監造（監督、查核）報告表
工程名稱
建 / 雜 / 照號碼		字第 號					登記碼
開工日期		年 月 日		竣 工 日 期	年 月 日		填表日期		年 月 日 時
勘驗 / 項目				預定進度（﹪）		契約變更次數		次	契約工期
				實際進度（﹪）		工期展延天數		天	契約金額
區分	監 督 項 目				監督結果		辦 理 情 形			備 註
					合格	不合格
一、	建造（雜項）執照列管事項查核
二 / 、 / 監 / 督 / 依 / 設 / 計 / 圖 / 說 / 施 / 工	1.放樣工程
	2.地質改良工程
	3.基礎工程
	4.模板工程
	5.混凝土工程
	6.鋼筋（鋼構）工程
	7.基地環境雜項工程
	8.主要設備工程
	9.其他
區分	查 核 項 目				查核結果		辦 理 情 形			備 註
					合格	不合格
三、查核材料規格及品質	鋼筋（鋼骨）		1.強度試驗報告書
			2.無輻射鋼筋（鋼骨）證明書
			3.出廠證明書
	混凝土		1.強度試驗報告書
			2.氯離子檢測報告書
			3.品質查證文件
	其他
四、其他約定監造事項
五、查核簽章：【建築師】

註：1.本表為執行建築法第五十六條及建築師法第十八條規定訂定。
2.本表填報時機如下：(１) 依建築法第五十六條所定必須勘驗部分；本表檢送地方主管建築機關備查。(２) 建築師法第十八條第四款其他約定監造事項。(３) 監造人辦理建築師法第十八條第一款規定所定事項。
3.本監造報表格式僅供參考，各縣市政府得依建築法第五十六條第二項規定增減之。
4.契約工期係指修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數。
5.契約金額係指契約變更設計後之契約金額。
6.七十三年十一月十六日建築師法第十八條修正理由，明示建築師僅對建築材料之規格及品質負查核之責，並辦理其他約定監造事項，至於施工方法之指導及施工安全之檢查由營造業專任工程人員負責。
【本報告表格式係內政部96年6月6日台內營字第0960802950號令頒，使用時請再確認使用最新版本】

附表三
○○工程 材料/設備品質抽驗紀錄表
工程名稱
材料/設備名稱			檢查日期	年 月 日
抽驗項目	抽 驗 標 準	抽驗數量	抽驗值	抽驗結果

說明	1.『抽驗結果』為抽驗值與抽驗標準之比較，填寫『合格』、『不 合格』。 / 2.抽驗不合格則登錄至「材料設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追蹤改善

   監造現場人員簽名： 監造主管（授權）人簽名：

註:監造單位須依契約規定或監造計畫所訂定之抽驗頻率辦理材料、設備之抽驗試驗。契約規定施作之材料若不須取樣試驗，監造單位於材料與設備進場時亦必須辦理抽驗，核對進場材料/設備是否與送審合格者相符，確認廠商品質管制的成效。抽驗過程使用之材料/設備品質抽驗紀錄表，應依所檢討出之品質管理標準表內容訂定抽驗項目與抽驗標準。

附表三-1
       （○○工程）材料設備送審管制總表（參考例）

 監造單位: 表單號碼：
項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料（ˇ）					審查日期	備註 / (歸檔編號)
						協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期

註：1.本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。
    2.本表單格式僅提供參考，使用單位可依個別需要調整。

附表三-2 （○○工程）材料設備檢（試）驗管制總表（參考例）

監造單位: 表單號碼：
項次	契約詳細表項次	預定進場 / 日期	進場 / 數量	抽樣 / 日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗 / 結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料/設備名稱	實際進場 / 日期		抽樣 / 數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)

註：1.本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。
    2.材料或設備之現場抽樣檢驗項目(例如：外觀、尺度、型號、運轉功能等)，及抽樣送實驗室試驗項目(例如：混凝土高壓磚抗壓強度、鋼筋抗拉強度及化學性質等)均應納入本表管制。
3.本表單格式僅提供參考，使用單位可依個別需要調整。
附表四
        全套管基樁工程施工抽查紀錄表
（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）
編號：
工程名稱
分項工程名稱
檢查位置			檢查日期		○年○月○日
施工流程	▉施工前 □施工中檢查 □ 施工完成檢查
檢查結果	○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目
管理項目		抽查標準（定量定性）		實際抽查情形 / （敘述抽查值）		抽查結果
樁心檢測		水平位置偏差＜7.5cm，高程如圖說規定。
基樁套管直徑		外徑≧150cm
基樁套管璧厚		管厚≧16mm

缺失複查結果： / □已完成改善（檢附改善前中後照片） / □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 / 2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 / 3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

   監造現場人員簽名： 監造主管（授權）人簽名：
附表四-1
        全套管基樁工程施工抽查紀錄表
（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）
編號：
工程名稱
分項工程名稱
檢查位置				檢查日期		○年○月○日
施工流程		□施工前 █施工中檢查 □ 施工完成檢查
檢查結果		○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目
管理項目			抽查標準（定量定性）		實際抽查情形 / （敘述抽查值）		抽查結果
	套管位置偏差		≦7.5公分)
	鑽掘垂直精度		＜1/200
	基樁長度		60m〜60.75m
	樁底淤泥沈澱量		＜5㎝
	主筋直徑		32㎜
	箍筋直徑		19㎜
	搭接長度		40D
	主筋與箍筋支數		依施工圖〈如附件〉
	主筋長度		每節10~16m
	箍筋間距		依施工圖〈如附件〉
	鋼筋籠護耳		每斷面6個、間距3公尺
	坍度試驗		○cm≦最大坍度≦○cm
	氯離子含量試驗		≦0.15kg/m3
	混凝土試體製作		1組/○m3
缺失複查結果： / □已完成改善（檢附改善前中後照片） / □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 / 2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 / 3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

監造現場人員簽名： 監造主管（授權人）簽名：
附表四-2　 設備功能運轉測試紀錄表
        編號：
工程名稱
分項工程 / 名稱
抽驗位置		抽驗日期
測試流程	□單機測試 □系統測試 □整體功能運轉測試
抽驗結果	○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目
抽驗項目	設計圖說﹑規範之抽驗標準 / (定量/定性)		實際抽驗情形 / (敘述檢查值)		抽驗結果

缺失複查結果︰ / □已完成改善 / □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善。 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱︰ 簽名：
備註︰ / 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 / 2.檢查結果不須敘述檢查值者，合格者註明「○」，不合格者註明「╳」， / 如無需檢查之項目打「／」。 / 3.嚴重缺失，應填具「不合格品改善追蹤表」進行追蹤改善。 / 4.本表由監造工程實地檢查後確實記載簽認。

   監造現場人員簽名： 監造主管（授權）人簽名：
附表五
        不合格品改善通知及追蹤表 編號：
工程名稱
監造單位		檢查日期
承攬廠商		通知改正日期
缺失具體情形：
要求改正單位採取改善措施
採取改善及預防措施： / 現場人員簽名： 限定完成改善日期：
缺失改善成果確認
查證日期： / 改善結果確認： / □改善完成 / □未完成改善情形： / （下次複查日期： 年 月 日） / □其他： / 複查人員簽名： 監造主管（授權人）簽名：

備註：本表需併同改正過程改善前中後照片存檔。

附表六 監 造 單 位 現 場 人 員 登 錄 表
        填報日期：
工程標案 / 名稱					工程標案 / 電腦編號
工程 / 地點			開工 / 日期				預計 / 完工日期
決標 / 金額	(千元)		監造 / 費用		(千元)		工地聯 / 絡人及電話
工程 / 主辦機關					承辦人	姓名
				電話
監造單位					廠 商
現 / 場 / 人 / 員 / ︵ / 受 / 訓 / 合 / 格 / ︶	姓名	專長		身分證號		受訓期別	進駐/解職日期	回訓期別

請勾選 / 一項	□第一次登錄 □異動（原因： ）
聲明事項	上開現場人員為□專職人員□兼職人員 / 兼職人員：現場人員必須受聘於乙方，並應切結同時擔任宜蘭縣政府與所屬及鄉(鎮、市)公所之公共工程兼職未逾5件，且各該工程之金額總計不得超過預算金額五千萬元。
備 / 註	一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、 環工等。 / 二、委辦監造單位第一次登錄須檢附下列資料函報機關審查，並由機關上網登錄： / 1.行政院公共工程委員會核發之公共工程品質管理訓練課程結業證書或回訓證明影印本（正本提出相驗） / 2.現場人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至A4） / 3.本表 / 三、現場人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。 / 四、工程竣工時，請委辦監造單位函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄上開人員。

        行政院公共工程委員會 電話(02)87897500