附表一 宜蘭縣政府○○處(局)
        工程開工報告書
工程名稱
案號或契約號碼
工程開工日期（工期）	本工程自 年 月 日正式開工。 / （工期：日曆天或工作天）
工地負責人(工地主任)	本公司派 君自開工日起擔任本工程工地負責人（工地主任）。
專任工程人員	本公司派 君自開工日起擔任本工程主任技師(或主任建築師)
品管人員	本公司派 君自開工日起擔任本工程品管人員。
安全衛生人員	本公司派 君自開工日起擔任本工程安全衛生人員。
備註	本公司依契約規定提報開工日期、工地負責人及相關人員，併附相關證書文件，履約期間遵照契約規定辦理。
提報單位 / (填 寫 承 攬 廠 商 名 稱)		監造單位 / (填 寫 監 造 單 位 名 稱)	主辦機關
(公司及負責人印章)		(監造單位印章)	(機關首長或授權人核定)
(主任技師及工地負責人簽章)		(監造派駐現場人員簽章)
註：1.依契約未規定上述人員及人數時得免提報。 / 2.開工後如人員異動應依契約規定完成人員資料異動。

  附表二 計畫送審核章表
# 工程名稱：
# 計畫名稱：
提報單位	（承攬廠商名稱）	提報次數：第 次 / 提報日期：	簽章欄
		【蓋公司章】	（品管人員簽章） / 日期 / （工地負責人或工地主任簽章） / 日期 / （專任工程人員簽章） / □主任技師□主任建築師 / 日期
審查單位	（監造廠商名稱）	審查結果： / □依修正意見重新提報(限定提報日期： ） / □審查同意 / 審查同意日期： / 審查同意文號：	（監造現場人員簽章） / 日期 / （監造主管簽章） / 日期
		【蓋公司章】	（專業技師或建築師） / 日期
核定單位	（主辦機關或單位名稱）	□逾限扣罰乙方懲罰性違約金（ ）點 / 核定日期： / 核定文號： / 機關或單位戳章：

備註：1.計畫書經監造單位實質審查後，應轉送主辦機關核定後函復監造單位及承攬廠商，始完成審核程序。
 2.若有委託專案管理廠商，計畫書即應由專案管理廠商核定後轉送主辦機關備查。
 3.本表應裝訂於計畫書首頁。
 4.材料/設備送審核章表，得參考本表單辦理。
附表三 材料設備送審管制總表
工程名稱		廠商名稱

項次	契約詳細表項次	契約 / 數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否 / 驗廠	預定試驗單位	送審資料（ˇ）					審查日期	備註(歸檔編號)
							協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查 / 結果
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠 / 日期

註：1.本表單應請廠商檢討提出預定送審日期，並由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。
    2.本表單格式僅提供參考，使用單位可依個別需要調整。

附表四 材料設備檢（試）驗管制總表
工程名稱		廠商名稱

項次	契約詳細表項次	預定進場 / 日期	進場 / 數量	抽樣 / 日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗 / 結果	檢(試)驗及會同人員
	材料/設備名稱	實際進場 / 日期

註：1.本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。
    2.材料或設備之現場抽樣檢驗項目(例如：外觀、尺度、型號、運轉功能等)，及抽樣送實驗室試驗項目(例如：混凝土高壓磚抗壓強度、鋼筋抗拉強度及化學性質等)均應納入本表管制。
    3.本表單格式僅提供參考，使用單位可依個別需要調整。
附表五
（○○工程）材料自主檢查表
工程名稱
材料/設備名稱			檢驗日期	年 月 日
檢驗項目	品質管理標準	檢驗數量	檢驗值	檢驗結果

說明	1.『檢查結果』為檢驗值與品質管理標準之比較，填寫『合格』、『不合格』。 / 2.檢驗不合格則登錄至「材料/設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追蹤改善。

現場工程師（檢查人員）簽名： 工地負責人（工地主任）簽名：

註:廠商於材料/設備進場時應依品質管理標準表內所訂檢查時機，落實辦理材料/設備進場之自主檢查，另於自主檢查合格後應書面通知監造單位辦理查驗，查驗合格後方得使用。

附表六
        材料設備品質查驗紀錄表 編號：
工程名稱
材料設備名稱					供料廠商
進場日期					進場數量
材料設備出廠應提供證明文件
材料堆置地點
材料設備契約規範
查驗方式		□駐廠檢驗 □型錄樣品審核 □工地現場檢驗 / □材料試驗室檢驗 □書面審核 □其他：
取樣		取樣數量： 樣品保存或養護地點： / 取樣日期： 送樣日期： 試驗日期： / 會驗人員： 混凝土澆置位置：
試驗機構名稱					試驗報告編號
試驗項目及數據	如試驗報告 / 其他： / 試驗項目： 合格值： 試驗值： / 試驗項目： 合格值： 試驗值： / 試驗項目： 合格值： 試驗值：
抽驗結果		□合格同意使用 / □不合格隔離退貨 / □數量不足 / □材料堆置場所不良 / □其他：					備註

 承攬廠商簽章： 監造單位簽章：

備註：
1.材料品質查驗不合格時，填寫「不合格品改善追蹤表」。
2.委外試驗須檢附試驗報告。
附表七
        混凝土工程自主檢查表（範例） 編號：
工程名稱
分項工程			協力廠商
檢查位置			檢查日期
施工流程	□施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○ 檢查合格 ╳ 有缺失需矯正 ／ 無此檢查項目
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 / （定量定性）		實際檢查情形 / （敘述檢查值）		檢查結果
澆置前模板支撐穩固檢查
澆置前雜物清除
澆置前鋼筋保護層檢查
混凝土28日強度
混凝土設計坍度
混凝土出廠至澆置完成時間
取樣車次
抗壓試體組數
氯離子含量上限
澆置順序、分層澆置
使用振動器充分搗實
澆置過程不可任意加水
澆置中模板變形爆模檢查
施工縫設置位置
養護
缺失複查結果： / □已完成改善（檢附改善前、中、後照片） / □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 / 複查日期： / 複查人職稱： 簽名:
備註： / 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫7mm~10mm) / 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「/」。檢查標準及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。

 現場工程師（檢查人員）簽名： 工地負責人（工地主任）簽名：
附表八
        模板工程自主檢查表（範例） 編號：
工程名稱
分項工程			協力廠商
檢查位置			檢查日期
施工流程	□施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○ 檢查合格 ╳ 有缺失需矯正 ／ 無此檢查項目
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 / （定量定性）		實際檢查情形 / （敘述檢查值）		檢查結果
模板面
放樣位置
模版組立平直度
模版組立層數
各項預埋物
大跨距樑底預拱
支撐間距
橫向牽條
斜撐裝設止滑榫
施工接縫榫接設置
伸縮縫設置
止水帶設置
柱底設置清潔孔
窗台預留開口
澆置前異物雜物清洗
缺失複查結果： / □已完成改善（檢附改善前、中、後照片） / □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 / 複查日期： / 複查人職稱： 簽名:
備註： / 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫7mm~10mm) / 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「/」。檢查標準及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。

現場工程師（檢查人員）簽名： 工地負責人（工地主任）簽名：
附表九
        鋼筋工程自主檢查表 （範例） 編號：
工程名稱
分項工程			協力廠商
檢查位置			檢查日期
施工流程	□施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○ 檢查合格 ╳ 有缺失需矯正 ／ 無此檢查項目
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 / （定量定性）		實際檢查情形 / （敘述檢查值）		檢查結果
鋼筋加工彎鉤角度
鋼筋加工彎鉤長度
鋼筋號數
鋼筋組立間距
鋼筋綁紮
鋼筋彎鉤之位置
鋼筋搭接方式
鋼筋搭接位置
鋼筋搭接長度
開口、角隅處鋼筋補強
鋼筋隔間器之配置
鋼筋保護層厚度
預留筋配置之間距、號數
鋼筋鏽蝕處理
預埋物固定
缺失複查結果： / □已完成改善（檢附改善前、中、後照片） / □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 / 複查日期： / 複查人職稱： 簽名:
備註： / 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫7mm~10mm) / 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「/」。檢查標準及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。

 現場工程師（檢查人員）簽名： 工地負責人（工地主任）簽名：
      附表九-1 設備功能運轉檢測紀錄表
編號：
工程名稱
分項工程名稱
檢測位置		檢測日期
檢測流程	□單機檢測 □系統檢測 □整體功能運轉檢測
檢測結果	○檢測合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢測項目
檢測項目	設計圖說﹑規範之檢測標準 / (定量/定性)		實際檢測情形 / (敘述檢測值)		檢測結果

缺失複查結果︰ / □已完成改善 / □未完成改善，填至「材料/設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱︰ 簽名：
備註︰ / 1.檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 / 2.檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢測之項目則打「／」。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 / 4.本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認。

     現場工程師（檢查人員）簽名： 工地負責人（工地主任）簽名：

附表十
        不合格品改正紀錄表 編號：
工程名稱
監造廠商		檢查日期
承攬廠商		限定完成改善日期
缺失具體情形、位置、範圍： / 檢查人員簽名：
分析缺失發生原因：
採取改正措施：
採取預防措施：
缺失複查日期： / 複查結果： □改善完成 / □未完成改善（說明： / □其他（說明： / 複查人員簽名：

品管人員簽名: 工地負責人(工地主任)簽名：

備註：1.本單應併同矯正前中後照片一式二份，一份建檔保存於工地，一份併入估驗計價資料。
      2.本表單使用時請再確認使用最新版本。
附表十一-1
        公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表 編號：

一、工程名稱
二、工程主辦機關
三、承攬廠商
四、填表日期	年 月 日 時
五、工程進度概述				預定進度（%）
				實際進度（%）
六、督察按圖施工 / （營造業法第35條第3款）	督察項目	督察結果		辦理情形	備註
		合格	缺失
	（一）放樣工程
	（二）地質改良工程
	（三）假設工程（含施工架）
	（四）基礎工程
	（五）模板工程
	（六）混凝土工程
	（七）鋼筋（鋼構）工程
	（八）基地環境雜項工程
	（九）主要設備工程
	（十）其他
七、處理下列之一事項概述：（1）施工技術指導及施工安全（2）解決施工技術問題（3）依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況（營造業法第3條第9款、第35條第3及4款）
八、施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形（營造業法第38條）
九、向營造業負責人報告事項之記載（營造業法第37條）
十、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形
十一、督察簽章：【專任工程人員:□主任技師□主任建築師】

註：1.本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。
　　2.本表填報時機如下：（1）依營造業法第41條第1項規定辦理勘驗或查驗工程時。（2）公共工程施工日誌填表人 提請專任工程人員解決施工技術問題。（3）專任工程人員依營造業法第35條第3款規定督察按圖施工時。（4）各機關於契約中約定。
　　3.有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。
　　4.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」填寫。
     【本表單係公共工程委員會頒訂格式，本表單使用時請再確認使用最新版本】
附表十一-2
        建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表 編號：
一、工程名稱
二、起造人
三、承攬廠商
四、填表日期	年 月 日 時
五、工程進度概述				預定進度（%）
				實際進度（%）
六、督察按圖施工 / （營造業法第35條第3款）	督察項目	督察結果		辦理情形	備註
		合格	缺失
	（一）放樣工程
	（二）地質改良工程
	（三）假設工程（含施工架）
	（四）基礎工程
	（五）模板工程
	（六）混凝土工程
	（七）鋼筋（鋼構）工程
	（八）基地環境雜項工程
	（九）主要設備工程
	（十）其他
七、處理下列之一事項概述：（1）施工技術指導及施工安全（2）解決施工技術問題（3）依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況（營造業法第3條第9款、第35條第3及4款）
八、施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形（營造業法第38條）
九、向營造業負責人報告事項之記載（營造業法第37條）
十、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形
十一、督察簽章：【專任工程人員:□主任技師□主任建築師】

註：1.本表之督察項目僅供參考，起造人得依工程性質及實際工程項目自行增減之。
本表填報時機如下：（1）依營造業法第41條第1項規定辦理勘驗或查驗工程時；本表應檢送地方主管建築機關備查。（2）建築物施工日誌填表人要求專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題。（3）專任工程人員依營造業法第35條第3款規定督察按圖施工時。（4）起造人於契約中約定。有關上開填報時機及頻率明示於施工計畫書中。
  【本紀錄表格式係依照內政部99年2月5日台內營字第0990800804號，使用時請再確認使用最新版本】
附表十二-1　　　　　　　　　公共工程施工日誌 表報編號：
本日天氣：上午： 下午： 填報日期： 年 月 日(星期 )
工程名稱					承攬廠商名稱
契約工期	天		累計工期			天	剩餘工期	天		工期展延天數		天
開工日期			年 月 日				完工日期			年 月 日
預定進度(%)					實際進度(%)
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目				單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註

營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱				單位	契約數量		本日使用數量		累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別		本日人數		累計人數			機具名稱		本日使用數量		累計使用數量

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： / (ㄧ)施工前檢查事項： / 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 / 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工 / 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 / (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：

註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
【本表單係公共工程委員會頒訂格式，本表單使用時請再確認使用最新版本】
附表十二-2
公共工程施工日誌之技術士簽章表：
專業工程項目：				應置技術士人數：
技術士 / 種類	人數	技術士姓名	技術士證書字號	技術士簽名或蓋章	備註
A

B

C

D

E

附表十二-3
 建築物施工日誌
本日天氣：上午： 下午： 填表日期： 年 月 日(星期 )
工程名稱					承攬廠商名稱
核定工期	天		累計工期			天	剩餘工期	天		工期展延天數		天
開工日期			年 月 日				完工日期			年 月 日
預定進度(%)					實際進度(%)
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目				單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註

營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱				單位	契約數量		本日使用數量		累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別		本日人數		累計人數			機具名稱		本日使用數量		累計使用數量

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： / (ㄧ)施工前檢查事項： / 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 / 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工 / 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 / (二)其他事項：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：

註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。
2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
   【本表格式係內政部106.8.9台內營字第1060810800號令修正，使用時請再確認使用最新版本】
附表十二-4
建築物施工日誌之技術士簽章表：
專業工程項目：				應置技術士人數：
技術士 / 種類	人數	技術士姓名	技術士證書字號	技術士簽名或蓋章	備註
A

B

C

D

E

附件十二-5 工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表

工程名稱		檢查日期	年 月 日
承攬廠商		檢查地點
檢查項目		檢查結果		缺失及改善情形
		合格	不合格
1. 是否實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)
2. 新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄
3. 勞工是否確實配戴個人防護具
4. 工區防護特別檢查項目：
工區內外安全防護措施〔如安全圍籬、圍柵、防禦物等〕是否確實與完備
工區內外交通指引措施是否確實與完備
工區防災應變通報機制是否確實與完備
重大施工機具之安全防護與管制是否確實與完備
5. 職業安全衛生常見缺失態樣
於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分是否符合規定
現場施工交通警告設施是否符合規定
承包商之勞安自動檢查紀錄是否確實填載
以下依個案需求自行擴充

檢查人員：

說明：1、本表提供廠商每日施工前辦理安全衛生自主檢查使用，表列為每日必檢查之項目，由檢查人員確實檢查簽認，並回報工地主任。
2、檢查人員應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員擔任，前述檢查缺失應立即改善完成，未檢查合格者，廠商不得使其進場施工。
3、本表得依工程個案需求自行增列其他檢查項目。
附表十三
廠商品管人員登錄表

        填報日期：
工程標案 / 名稱					工程標案 / 電腦編號
工程地點			開工日期				預計完工日期
決標金額	(千元)		品管費用		(千元)		工地聯絡人及電話
工程 / 主辦機關					承辦人	姓名
				電話
監造單位					廠商
品管人員	姓名	專長		身分證號		受訓期別	進駐/解職日期		回訓期別

請勾選一項	□第一次登錄 □異動（原因： ）
聲明事項	上開品管人員為□專職人員□兼職人員 / 兼職人員：非專職。惟應切結同時擔任宜蘭縣政府與所屬及各鄉(鎮、市)公所之公共工程兼職品管人員未逾3件，且各該工程金額總計不得超過預算金額二千萬元。
備註	一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。 / 二、廠商第一次登錄品管人員須檢附下列資料函報監造單位審查，並由機關上網登錄： / 1.行政院公共工程委員會核發之品管人員結業證書、回訓證明影印本（正本提出相驗） / 2.品管人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至A4） / 3.本表 / 三、品管人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。 / 四、工程竣工時，請廠商函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄品管人員。

行政院公共工程委員會 電話(02)87897500