工程施工查核作業流程說明
附錄a
一、為辦理工程施工查核作業，依據行政院公共工程委員會105年6月13日工程管字第10500182810號函修正「工程施工查核小組不預先通知查核作業規定」辦理，特訂定本作業流程說明。
二、簽請查核工程標案、遴聘專業委員及擬訂工程查核行程表(預先或不預先通知）
(一)預先通知:查核前15日前預先通知受查機關(單位)。
(二)不預先通知:查核前1日通知受查機關(單位)。
三、查核前準備事項:
(一)查核前1日連絡查核委員集合時間及地點。
(二)預先準備查核標案基本資料、「查核委員紀錄表」及「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」空白表格提供查核委員。
(三)資料夾內放置本府製訂之「查核委員作業注意事項」、「本府年度常見缺失一覽表」及「查核委員紀錄表優良案例」提供查核委員參閱。
(四)查核前1日通知主辦機關(單位)者，請受查廠商之工地相關人員應到場，並應將文件備齊，(如工程契約書圖、各項計畫書、抽查驗表、自主檢查表、施工日誌、監造報表、缺失改善紀錄、預防措施辦理情形及相關照片等)文件資料攜至工地或適當場所以備查核。
四、現場查核應注意事項：
(一)按照行程表訂定流程及時間配當進行查核作業。
(二)報告順序由主辦機關(單位)（二級）、監造（二級）、承商（一級）以口頭報告，並得準備工程施工執行資料表(如準備簡報其內容以投影片呈現可配合提供相關施工過程照片)。
(三)受查核單位應會同，並要求廠商相關人員親自到場說明，如因故未到場應請假並(或)請代理者出席說明。
(四)瀝青混凝土及混凝土構造物取樣，經主辦、監造、施工廠商與小組協商確認位置及組數，應委託TAF認證之實驗室進行鑽心，材料齡期不足28天者，俟龄期足夠後相關人員再至現場取樣，上開試體取樣或其他適當檢(抽)驗項目，均應依相關規定辦理。
五、檢討會後視有無需要進行查核缺失扣點會議，屆時清場，僅留查核小組人員，進行如下:
a.查核委員採共識決給予評分，並就認為情節嚴重缺失項目進行討論是否扣點。
b.依扣點項目之缺失情節嚴重程度及權責，決定「施工廠商、監造單位或專案管理單位」個別之每項扣點點數。
c.請受查工程之主辦機關及廠商到場，並告知前款之扣點結果，並予 「施工廠商、監造廠商或專案管理廠商」充分陳述意見；相關廠商陳述時，亦應提出具體說明及佐證資料。
d.當日領隊得就廠商陳述，審酌情節確定是否調整扣點後，並明確告知受查工程之主辦機關及廠商扣點項目及點數。
六、查核後注意事項:
(一)查核小組將查核及扣點結果依工程施工查核小組作業辦法第9條規定，於7個工作天內登錄工程會資訊系統，並將查核紀錄函知受查機關，依期限回復改善情形。
(二)查核當日材料試體取樣作業，依工程施工查核小組作業辦法第6條規定，經受查施工團隊及小組人員協商確認取樣位置及組數，交由TAF認證之實驗室辦理後續相關試驗作業，試驗結果「合格」按查核委員原評分成續、「不合格」依上開作業辦法第8條規定查核成績列為丙等(69分計)。
(三)查核小組應持續追蹤查核缺失改善及扣款處置情形，完成後至工程會資訊系統登錄結案備查。