## 第4季(10-12月)
112年度員山鄉(鎮、市)公所處理代表所提地方建議事項管考明細表-第4季
序號	代表會會期	代表姓名	建議事項	承辦單位	辦理情形	已完成/執行中	是否包括對個人之補捐助(是/否)	是否涉及財務、工程或勞務之採購(是/否)—填「是」,請註明填列「鄉鎮市代表所提地方建設建議事項處理明細表」之年度季別如OOO年第O季(如註1)					是
1	第22屆第2次定期會	高明芳	員山鄉葫蘆堵大橋(員山端)建議增設車輛專用引道規劃情形，爰此，提議下鄉考察。 考察結論： / 一、本會部分 / 1.100年已有提出鄉道宜61線大型車輛迴轉道之相關規劃案，惟至今都還沒相關結果。 / 2.因無相關合適道路路線提供載運砂石車輛通行，砂石車輛駕入本鄉兩側農路，易造成路面毀損及噪音，影響附近民眾生活品質。 / 3.建議評估葫蘆堵大橋施設雙邊車輛引道連接	工務課	有關葫蘆堵大橋(員山端)建請宜蘭縣府增設車輛專用引道規劃事宜，於112年11月17日辦理會勘，結論如下：由宜蘭縣政府研擬增設車輛專用引道規劃可行性並於112年12月29日前函復本所。	執行中	否	否					否
			長堤路與溪洲路，可避開徵收土地問題，並提高本案可行性。 / 4.關於增設車輛專用引道，若向中央爭取相關經費未果，鑒於蘭陽溪挖取疏濬之收益良好，建請宜蘭縣政府提取每年本項公共 造產經費部份施作引道。 / 二、本鄉公所部分 / 1.現況兩側農路多數有限重限制，但因砂石車輛沒有適合路線可通行，時常違規行駛致本鄉道路易有路面毀損情形，使道路維護費用增加，建請宜蘭縣政府研議路線提供大
			型車輛行駛之道路。 2.請縣府研擬改善方案後並於112年12月29日函復本所。 三、陳議員俊宇部分 / 1.100年已有鄉道宜61線大型車輛迴轉道之相關規劃案，內容有提到迴轉道評估上較不適合，且重劃時公有地被交換後已無腹地可進行改善。 / 2.葫蘆堵大橋施設雙邊引道並無徵收土地問題，僅需與第一河川局進行協商，故土地取得部分問題不大。 / 3.請縣府交通處再行尋找相關中央補助計畫進行提報。
			四、宜蘭縣政府 / 1.有關村民反映七圳路大型車輛行駛夜間易產生噪音影響生活品質部分，員山鄉公所已於112年10月16日辦理會勘，並已提報本月道安會報提案，待道安會報決議通過後將可開始實施該路段時段性禁行，禁行時段為晚間9時~隔天早上5時。 / 2.有關葫蘆堵大橋建議增設引道案，惟前瞻提升道路品質計畫補助範疇未納入橋梁及新闢道路。
2	第22屆第2次定期會	李筱婷	在「還湖於民」政策推動下，宜改善大湖風景特定區之湖域、廣場周邊景觀及休憩設施，帶動地方觀光產業發展，期營造本縣觀光遊憩新亮點，爰此，提議下鄉考察。考察結論： / 1.宜蘭縣政府工商旅遊處預計 113 年度配合中央計畫，向交通部觀光署提報申請第四期景觀改善工程補助，範圍為大湖湖域北側湖 岸步道及加強全區服務設施。 / 2.林副主席子凱及李代表筱婷提問：工程完工開放後是否	觀光所	1.有關第四期工程補助案，本所會催促宜蘭縣政府儘速向上級單位提報申請。 / 2.有關工程完工後，其管理機關及維護經費等相關問題，仍待宜蘭縣政府邀集相關機關研議後，方得處理。 / 3.相關公共設施得否設置停車場使用，經電洽縣府表示，仍須配合後續整體 開發及民眾捐贈土地後，方可設置。 / 4.另有關第三期工程結束後，縣府表示傾向開放，其相關細節，如管理機關等，仍待宜蘭縣政府邀集相關機關，開會研議；本所則傾向俟113年初倘能爭取第四期工程經費後，本所再稍作整理後，始開放之。 / 5、6.經電洽宜蘭縣政府工商旅遊處承諾，本場域於開放前，會再邀集代表會、本所及農水署等相關單位研議。	執行中	否	否
			交由公所後續維護管理?公所是否有足夠量能？或提前編列相關維管預算？ / 3.本風景區公共設施用地包含廣場兼停車場用地及廣場用地 5 處，部分公共設施須配合後續整體開發及民眾捐贈土地方可設置。 / 4.李代表筱婷意見：建議三期工程完成後風景區即開放遊憩。 / 5.宜蘭縣政府回應：前項建議後續將邀集公所、農水署等相關單位研議。 / 6.本風景區開放前再邀集公所及代表會代表至現場督勘。
3	第22屆第2次定期會	楊金旺	*本鄉都市計畫預定道路，建議儘速徵收鋪設。	工務課	員山都市計畫區內未闢建之計畫道路，考量急迫性及經費財源，本所將研議辦理改善。	執行中	否	否
4	第22屆第2次定期會	李筱婷	*本鄉第一公墓土地公廟前空地及周圍福報路、孝順路，路面坑窪顛簸，宜儘速整修，維護用路人安全。	社會課	有關本鄉第一公墓土地公廟前空地及福報路、孝順路之整修乙案，工務課於12/7已會同廠商現場會勘確認修繕範圍，預計於明年進行修繕工程。	執行中	否	否
5	第22屆第2次定期會	高明芳	*請鄉公所與相關單位聯繫協調改善中華村粗坑段水渠，以解農民缺水耕種之苦。	工務課	有關本鄉中華村粗坑缺少灌溉溝渠事宜，本所將於土地同意書取得後函請農田水利署宜蘭管理處研擬相關農田水利建設，或另請地方提報農村再生計畫，爭取農村發展及水土保持署宜蘭分署施作。	執行中	否	否
6	第22屆第2次定期會	副主席林子凱	*請鄉公所依法於預算許可情形下，提高調解委員車馬費 。	民政課	近年因國際戰爭及covid19疫情等影響，民生物資及油、電價格等物價指數節節高升。考量調解委員調解歷程辛勞且舟車勞頓，常為調解案件來回奔波而增加油耗成本，本所將視財政情形調整並錄案辦理。	執行中	否	否
7	第22屆第2次定期會	高明芳	*請鄉公所依法於預算許可情形下，提高村 、鄰長國內參訪及自強活動總金額費用。	民政課	近年因民生物資及油電價格上漲，導致旅遊業者成本增加，若本所在不增加自強活動預算情形下可能影響活動品質。惟本鄉為貧瘠鄉鎮，又村鄰長自強活動人數眾多(共計339人)，本所將視財政情形再行評估。	今年無預算辦理,預計之後有預算再行辦理。
8	第22屆第2次定期會	陳俊	*本鄉金山公園至永金一號橋間，建議宜儘速徵收鋪設互通道路。	工務課	本所於變更員山都市計畫第三次通盤檢討案中，已將該段規畫變更為12米計畫道路，俟正式通過公告後辦理徵收開發。	已完成	否	否
9	第22屆第2次定期會	鄭春美	建請鄉公所儘速辦理員山村擴編分村之行政區域調整案 。	民政課	本案業於本（12）月11日上午十時三十分，由貴會主席許芳明主持，召集第一選舉區鄭春美代表、陳俊代表、楊金旺代表、宋弘彬代表及本所民政課官課長等，研商本鄉員山村行政區域劃分分村案，案經研商結論，由許主席裁示：因應員山村地處都市計畫區域內，其人口快速增長，請本所儘速辦理員山村行政區域劃分分村案，並朝向3村方向規劃辦理，且分村所需經費貴會同意本所另案辦理追加預算案，務必配合115年選舉前，完成分村相關程序事宜。	執行中	否	否
10	第22屆第2次定期會	張基煌	請鄉公所建議榮民總醫院員山院區，購置新型醫療設備 ，以造福員山鄉民。	行政室	本所業以112年12月8日員鄉行字第1120019961號函建請該院依代表會建議事項辦理，並副知陳立委歐珀立委國會辦公室，期藉此回饋本鄉民眾就醫之需求。	已完成	否	否
11	第22屆第2次定期會	副主席林子凱、李文熙	宜蘭縣員山鄉鄉民結婚補助金發給辦法，為避免鄉民申請疑義，建議再行研議討論修正。	社會課	一、旨揭辦法本所於111年11月15日員鄉社字第1110100780B號令發布施行，並經宜蘭縣政府111年12月5日府民行字 第11101811 83號函同意 備查在案。 / 二、有關宜蘭縣員山鄉鄉民結婚補助金發給辦法實施條文如下： / 第一條 宜蘭縣員山鄉公所(以 下簡稱本所)為鼓勵適婚 鄉民 結婚，共同組織家庭提高生育 率、減輕少子化危機、解決人 口老化衝擊、促進家庭和諧， 落實社會福利政策，特制定本 辦法。 / 第二條 申請結婚補助金應符 合下列資格條件： / 1.現設籍員山鄉連續滿六 個月以上(設籍基準日應 自結婚登記日起算，往 前推算滿六個月以上， 並於結婚登記日起至申 請日連續設籍員山鄉)， 且配偶之戶籍必須於申 請日前(含申請日)設籍 員山鄉。 / 2.戶籍資料已 登錄結婚登 記。再婚者 ，不予補助 。 / 3.外國人與本 鄉鄉民結婚 / ，居留證居留地址必須為 / 員山鄉。 / 第三條 補助金額為每對結婚 者新臺幣一萬元整。 / 第四條 申請結婚補助金，配 偶雙方應於登記結婚之日起六	執行中	否	否
					個月內(遇假日順延至第一天 上班日)提出申請，逾期視為 放棄申請補助。 / 第五條 本辦法結婚補助金採 申請制，經本所審核通過後發 放。 / 第六條 經費來源由年度編列 預算支應，經費用罄，得停止 補助金發放。 / 第七條 本辦法所需之相關申 請表件，另訂之。 / 第八條 本辦法自中華民國一 百一十二年一月一日施行。 / 三、本年度受理期間截至112年12月6日止，共計受理64案，補助金額以每對結婚者新臺幣一萬元，共核撥64萬。申請人及配偶年齡層以25-34歲者居多；申請人之配偶婚姻關係以初婚者為主。 / 四、本案執行過程中倘有未盡事宜之處，將重新檢視進行滾動式修正，以符時宜。
12	第22屆第5次臨時會	曾繁文	*本鄉鄉民多從事農業，辦理農業相關使用證明核發，尤為重要。貴所為代表國家從事公共事務之地方自治行政機關 ，辦理各項委任、委託、委辦事項；上至首長、下至承辦人等職工，均應依循公務人員服務法之相關規定忠心努力 ，依法律、命令所定執行其職務，並應力求切實，不得畏難規避，互相推諉或無故稽延。	農經課	1.本所核發農業用地作農業使用證明書係依據「宜蘭縣 政府委任各鄉(鎮、市)公所核發農業用地作農業使用 證明書作業要點」辦理。 / 2.核發農業用地作農業使用認定作業由本所農經課、民 政課、工務課及清潔隊組成審查小組，依權責辦理。 / 3.本所受理核發農業使用證明書均依相關法規辦理，並無推諉、延宕情事。	已完成	否	否