## 空白表
○○年度 ○鄉(鎮、市)公所處理代表所提地方建議事項管考明細表-第1季
序號	代表會會期	代表姓名	建議事項	承辦單位	辦理情形	已完成/執行中	是否包括對個人之補捐助(是/否)	是否涉及財務、工程或勞務之採購(是/否)—填「是」,請註明填列「鄉鎮市代表所提地方建設建議事項處理明細表」之年度季別如OOO年第O季(如註1)					是
範例1	第22屆第1次臨時會	林OO				已完成	否	是	112年第1季					否

備註: / 1.代表建議事項後續辦理情形若涉及財務、工程或勞務之採購，請將經費支用情形按季填報「鄉鎮市代表所提地方 建設建議事項處理明細表」且回報本府主計處。 / 2.本表請按季於4月(回報1-3月)、7月(回報4-6月)、10月(回報7-9月)、隔年1月(回報10-12月)以電子郵件方式回 復本府民政處承辦人，另請於隔年財政考核前1個月於鄉(鎮、市)公所網站公布整年度報表。
製表人：				聯絡電話:		機關首長：
公告網址:_________________________________ 填表日期: 年 月 日

## 第1季(1-3月)
112年度員山鄉(鎮、市)公所處理代表所提地方建議事項管考明細表-第1季
序號	代表會會期	代表姓名	建議事項	承辦單位		已完成/執行中	是否包括對個人之補捐助(是/否)	是否涉及財務、工程或勞務之採購(是/否)—填「是」,請註明填列「鄉鎮市代表所提地方建設建議事項處理明細表」之年度季別如OOO年第O季(如註1)					是
1	第22屆第1次臨時會	高明芳	員山鄉七賢村浮洲橋至石頭厝路段路面龜裂、凹陷坑窪、路面瀝青疑遭磨損後裸露顆粒化，因而累積塵土，雨後形成塵泥沖刷至路肩，造成路肩及機車道積泥，形成危險泥化路面，民眾騎乘自行車或機車經過該路段極易滑倒自摔，危及生命、財產安全，允宜鋪整瀝青改善，爰此，提議辦理下鄉考察。考察結論： 一、請鄉公所派員清理路肩及機車道泥土、泥渣，以確保鄉民人車安全。 / 二、請鄉長於縣務會議再次反映案由狀況，改由縣政府管理維護該道路段。 / 三、本案請鄉公所研議提出中長期具體計畫。	工務	一、本所業於112年3月11日辦理道 / 路清潔及整理。 / 二、溪洲路道路維管權責已於112年 3月28日第983次擴大縣務會議 / 中提議由宜蘭縣政府一致性管 / 理，惟縣府回應本路段非屬鄉 / 道，管理權責維持原意。 / 三、本所針對破損處以年度道路維 / 護工程進行修補，並逐年編列 / 經費進行全面道路底層及面層 / 鋪設改善。	執行中	否	否					否
			1.短期編列 經費針對 破損路面 刨除後， 重新鋪設 柏油瀝青 。 2.中期於二 至三年內 編列經費 ，針對道 路全面刨 除重新鋪 設柏油瀝 青。 3.長期逐年 編列經費 ，道路全 面鋪設鋼 筋底座路 面。
序號	代表會會期	代表姓名	建議事項	承辦單位	辦理情形	已完成/執行中	是否包括對個人之補捐助(是/否)	是否涉及財務、工程或勞務之採購(是/否)—填「是」,請註明填列「鄉鎮市代表所提地方建設建議事項處理明細表」之年度季別如OOO年第O季(如註1)
2	第22屆第1次臨時會	陳俊	*本鄉員山路一段與慈惠路口交通紊亂，有關慈惠路拓寛工程，涉及私人土地部分，業已徵收補償完竣，鄉公所應儘速辦理拆除地上物，並續辦後續工程事宜，恢復道路交通順暢，以護鄉民權益。	工務	本所辦理員山鄉慈惠路拓寬工程案涉及徵收部分，於發放補償救濟金後，因被徵收人提起異議，需辦理複估，並於112年3月8日複估完成且由宜蘭縣政府公告結果1個月，公所後續亦積極配合辦理徵收及拆除作業。	執行中	否	是	112年第2季
3	第22屆第1次臨時會	曾繁文	請鄉公所賡續加強宣傳鄉民選舉票圈選規定。	民政	選舉人用私章圈 蓋選票是投票時 常見之犯錯行為 ，本所除予選舉公報宣導外，亦於投票當日請選務工作人員加強提醒選舉人，請用選委會提供之圈選工具圈選選票，勿用私章，以免變成廢票。	執行中	否	否

## 第2季(4-6月)
○○年度 ○鄉(鎮、市)公所處理代表所提地方建議事項管考明細表-第3季
序號	代表會會期	代表姓名	建議事項	承辦單位	辦理情形	已完成/執行中	是否包括對個人之補捐助(是/否)	是否涉及財務、工程或勞務之採購(是/否)—填「是」,請註明填列「鄉鎮市代表所提地方建設建議事項處理明細表」之年度季別如OOO年第O季(如註1)					是
範例1	第22屆第1次臨時會	林OO				已完成	否	是	112年第1季					否

備註: / 1.代表建議事項後續辦理情形若涉及財務、工程或勞務之採購，請將經費支用情形按季填報「鄉鎮市代表所提地方 建設建議事項處理明細表」且回報本府主計處。 / 2.本表請按季於4月(回報1-3月)、7月(回報4-6月)、10月(回報7-9月)、隔年1月(回報10-12月)以電子郵件方式回 / 復本府民政處承辦人，另請於隔年財政考核前1個月於鄉(鎮、市)公所網站公布整年度報表。
製表人：				聯絡電話:		機關首長：
公告網址:_________________________________ 填表日期: 年 月 日

## 第3季(7-9月)
○○年度 ○鄉(鎮、市)公所處理代表所提地方建議事項管考明細表-第4季
序號	代表會會期	代表姓名	建議事項	承辦單位	辦理情形	已完成/執行中	是否包括對個人之補捐助(是/否)	是否涉及財務、工程或勞務之採購(是/否)—填「是」,請註明填列「鄉鎮市代表所提地方建設建議事項處理明細表」之年度季別如OOO年第O季(如註1)					是
範例1	第22屆第1次臨時會	林OO				已完成	否	是	112年第1季					否

備註: / 1.代表建議事項後續辦理情形若涉及財務、工程或勞務之採購，請將經費支用情形按季填報「鄉鎮市代表所提地方 建設建議事項處理明細表」且回報本府主計處。 / 2.本表請按季於4月(回報1-3月)、7月(回報4-6月)、10月(回報7-9月)、隔年1月(回報10-12月)以電子郵件方式回 / 復本府民政處承辦人，另請於隔年財政考核前1個月於鄉(鎮、市)公所網站公布整年度報表。
製表人：				聯絡電話:		機關首長：
公告網址:_________________________________ 填表日期: 年 月 日

## 第4季(10-12月)
○○年度 ○鄉(鎮、市)公所處理代表所提地方建議事項管考明細表-第4季
序號	代表會會期	代表姓名	建議事項	承辦單位	辦理情形	已完成/執行中	是否包括對個人之補捐助(是/否)	是否涉及財務、工程或勞務之採購(是/否)—填「是」,請註明填列「鄉鎮市代表所提地方建設建議事項處理明細表」之年度季別如OOO年第O季(如註1)					是
範例1	第22屆第1次臨時會	林OO				已完成	否	是	112年第1季					否

備註: / 1.代表建議事項後續辦理情形若涉及財務、工程或勞務之採購，請將經費支用情形按季填報「鄉鎮市代表所提地方 建設建議事項處理明細表」且回報本府主計處。 / 2.本表請按季於4月(回報1-3月)、7月(回報4-6月)、10月(回報7-9月)、隔年1月(回報10-12月)以電子郵件方式回 / 復本府民政處承辦人，另請於隔年財政考核前1個月於鄉(鎮、市)公所網站公布整年度報表。
製表人：				聯絡電話:		機關首長：
公告網址:_________________________________ 填表日期: 年 月 日