○○○公共藝術設置專業服務委託代辦案契約（草案）

填寫說明：依《公共藝術設置辦法》第三十條規定：「興辦機關辦理公共藝術設置計畫因專業需求，得依政府採購法第三十九條或第四十條規定辦理。」，本代辦契約草案僅供參考，並請於契約完成後刪除藍字灰底之「填寫說明」。

○○○ (以下簡稱甲方)為「○○○新建工程公共藝術設置案」委託 ○○○(以下簡稱乙方)辦理○○○○公共藝術設置專業代辦服務案（以下簡稱本案），雙方同意訂立本契約，其條款如下：

第一條：契約範圍

本契約範圍包括契約條文與服務建議書暨附件均屬本契約之一部分，具有同等約束力。

第二條：履約期間

（一）本契約於完成簽約之日起生效，乙方即開始執行全部工作至公共藝術完成報告書完成備查為止。

（二）若因天災或因甲方之配合延誤等因素，或其他不能歸究乙方之責任導致公共藝術設置進度受影響時，經乙方書面申請及甲方查証屬實後，照實際日數核算延長工程期限。

第三條：經費與付款方式

填寫說明：撥付方式得視個案情形調整付款次數、條件、天數及比例。

本服務費採總包價法，全部總價新台幣○○○元整(含稅)，含整體規劃費用、人事、保險、稅捐、民眾參與執行費用、設置計劃書、徵選結果報告書、完成報告書製作等全部費用。本項經費不隨物價指數及匯率調整。由甲方分○期撥付乙方：

（一）第一期：甲乙雙方簽約完成次日起○日曆天內，乙方應檢具保險單及收據，以及工作計畫書、工作進度表，經甲方審核無誤後，通知乙方檢送第1期款發票（或領據）撥付契約總價百分之20，計新台幣○○元整。

（二）第二期：乙方應於簽約次日起○日曆天內完成「公共藝術設置計畫書」草案交予甲方，並於召開執行小組會議後，彙整執行小組決議事項並修正「公共藝術設置計畫書」一式○份提交甲方以提送○○○公共藝術審議會，經審議會審核通過後，由甲方通知乙方檢送第2期款發票（或領據）撥付契約總價百分之35，計新台幣○○元整。

（三）第三期：由乙方協助甲方完成公共藝術徵選、鑑價會議及說明會等事項後，應於鑑價會議結束次日起○日曆天內製作完成「徵選結果報告書」一式○份，送交甲方提送審議機關核定通過後，由甲方通知乙方檢送第3期款發票（或領據）撥付契約總價百分之25，計新台幣○○元整。填寫說明：得視個案狀況要求檢送第3期發票時，一併檢附「民眾參與活動之保險單及收據」

（四）第四期：由乙方舉辦民眾參與計畫並協助甲方完成公共藝術設置勘驗及驗收通過後，於驗收通過或辦理民眾參與計畫結束次日起○日曆天內製作完成「公共藝術完成報告書」一式○份，送交甲方提送審議機關完成備查後，無其他應辦事項，由甲方通知乙方檢送備查通過後之「公共藝術完成報告書一式○份，及辦理過程所有報告書、會議紀錄、文件、文宣、照片等相關資料原始檔及影像檔電子檔光碟一式○份，以及尾款發票（或領據）撥付契約總價百分之20，計新台幣○○元整。

（五）上開各期繳交之文件或工作項目如有修正事項，乙方應於甲方通知次日起○個日曆天內完成修正，修正以1次為限。如未完成修正，甲方得依第七條扣罰逾期罰款。

（六）各委員出席費、交通費、審查費、作品材料補助費等行政費用不包含於本案契約價金中，乙方得於設置計畫書之預算表中詳列各項所需金額供參、並經公共藝術審議會審議通過後，由甲方另行由公共藝術設置經費中，依實際支付金額撥款核銷。填寫說明：興辦機關得視招標文件及個案需求增修額外支付之費用項目。

（七）本案相關稅款，由乙方依據相關稅法扣繳，除本契約所約定之費用和金額以外，甲乙雙方不得以任何名義及理由要求另一方支付任何其他費用。

（八）以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含營業稅。由自然人投標者，不含營業稅。但包含依法令規定應繳納之稅捐。中華民國以外其他國家地區之稅捐、規費或關稅，由乙方自行負擔。

（九）乙方如係檢具領據向甲方申請契約總價，且非屬營利單位者，其全部支出經費仍應依規定取得合法之原始憑證，並應妥善保管，甲方及審計甲方於必要時，得派員抽查之。憑證如有不符規定未能核銷者，概由乙方自行負責。

第四條：乙方應負責工作內容

# 填寫說明：興辦機關得視招標文件及個案需求增修下列項目。

（一）乙方應協助甲方處理公共藝術設置行政作業，並依公共藝術設置辦法規定，及依審議機關規定或文建會提供參考之格式，配合提供各階段送審報告書。

（二）甲方應提供都市設計審查圖說或基地平面圖等資料，供乙方進行公共藝術整體規劃。乙方應就建築環境、機能與甲方需求等，完成「公共藝術設置計畫書」草案，協助甲方召開公共藝術執行小組會議，並就會議結論修正「公共藝術設置計畫書」供甲方送○○○公共藝術審議會審議。

（三）乙方應辦理公共藝術設置徵選所需一切庶務、參與計畫、說明會及行政事宜。並協助甲方舉辦徵選及鑑價會議相關作業。鑑價作業完成後，由乙方完成「公共藝術徵選結果報告書」供甲方送審議機關核定。

（四）乙方應協助甲方辦理簽約、設置、勘驗、驗收及結算等相關作業。並於公共藝術作品完成驗收及辦理民眾參與完成後，由乙方完成「公共藝術完成報告書」供甲方送審議機關備查。

（五）乙方應負責辦理公共藝術協調、整合、協助監造、設置完成等事宜。並應協助甲方與藝術創作者或團體辦理契約變更、履約爭議等相關事項。

（六）乙方應負責執行服務建議書內所提之作品徵選前、後與設置完成後之相關民眾參與及教育推廣計畫（含製作○○○）。填寫說明：若招標文件有要求代辦單位之民眾參與計畫需製作專輯○份、導覽簡介或說明書○份或紀錄影片○份，請於（含製作○○○）中再次註明，若無請刪除。

（七）乙方負責本案執行過程之文字及影像紀錄（○○）。填寫說明：依據招標文件要求，○○請述明以「攝影」或「錄影」等方式紀錄。

（八）乙方應依甲方需求定期提送工作進度報告及召開工作會議。填寫說明：可視需求將「定期」改為「每月○日」。

（九）乙方應依甲方需求，協助製作各階段會議、審議、說明會所需文件相關資料。並應甲方要求出席相關會議或簡報。

（十）乙方如有印製相關文宣或教育推廣資料之行為，其相關宣傳圖樣及文字稿須經甲方審核同意始可後對外公佈、印行、張貼、分送等。甲方可視情況要求以中英文並行為之。

（十一）甲方如需召開記者會、開幕典禮或聯絡新聞媒體採訪時，乙方應積極配合。

（十二）其他經甲乙雙方協議配合之事項。

第五條：履約期間之展延

# （一）若因不可抗力情事，而導致契約規定之全部停頓達三十天以上，訂約雙方同意以合理公平方式協議修訂契約之內容，例如契約之辦理時程或者數量、種類、活動規模、天數等及因前項因素變動所應考量之價格變動。

（二）甲方及乙方因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任：

1.戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。

2.山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。

3.墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。

4.罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。

5.毒氣、瘟疫、火災或爆炸。

6.履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。

7.履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。

8.水、能源或原料中斷或管制供應。

9.核子反應、核子輻射或放射性污染。

10.非因廠商不法行為所致之政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。

11.政府法令之新增或變更。

12.我國或外國政府之行為。

13.其他經機關認定確屬不可抗力者。

（三）契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於乙方，而需展延履約期限者，乙方應於事故發生或消失後，檢具事證，儘速以書面向甲方申請展延履約期限。甲方得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達一日者，以一日計。

            - 發生契約規定不可抗力之事故。

            - 因天候影響無法施工。

            - 甲方要求全部或部分暫停履約。

            - 因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。

            - 甲方應辦事項未及時辦妥。

            - 由甲方自辦或甲方之其他廠商因承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。

            - 甲方工程延宕等因素導致公共藝術現場設置作業延宕。

            - 其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。

（四）除簡章及契約已載明者外，因不可歸責於乙方之因素而須修正、更改、補充履約事項，而有延長履約期限必要者，由雙方以書面另行協議。

（五）廠商未遵守法令致生履約事故者，由廠商負責。因而遲延履約者，不得據以免責。

第六條：履約之變更、轉讓及終止契約

# （一）本契約如有未盡事宜或爭議事項，經雙方書面同意，得變更、修訂或補充，以書面修改之，其效力同於原契約。

# （二）因甲方之需要而終止契約

1.甲方因政府機構依法或以行政命令下達停工令，甲方得終止本契約。一經通知，乙方應即停工，甲方除應驗收乙方已完成之工作，依契約單價或單價分析內相關單項價格計付乙方。

2.因甲方之事由終止契約如甲方在非歸責乙方之事由下終止本契約，甲方得依工作進度提出適當之補償，金額由雙方另行議定之。

# （三）因乙方之事由而終止本契約

乙方在公共藝術設置案未完成前，如有下列各項情形之一時，甲方得視工作進度，終止本契約之全部或一部分，並向乙方請求損害賠償：

1.乙方未能如期開工，或於開工後作輟無常，任意停止工作，或有人力不足等欠缺，甲方認為不能如期竣工時。

2.乙方因遭遇變故自行離去，或身故而無妥適人員負責履行契約之義務時。

3.乙方如發生破產或禁治產宣告者。

4.實際活動內容與企劃書、實施計畫、或相關文件所載不符，且情節重大，經通知限期改善，逾期仍未改善者。

5.偽造或變造契約或履約有關文件，經查明屬實者。

6.非不可抗力或不可歸責之事由，延誤履約期限，致無法如期舉辦各項活動或會議，情節重大者。

7.無正當理由不履行契約者。

8.假借本活動名義，從事非經甲方同意之商業性販賣、義賣活動或募款者。

9.因施工、設計或器材使用不當，造成參與活動者或工作人員生命、身體或財產受損害，情節重大者。

10.乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起○日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。

11.因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。

（四）若因不可抗力之情事，繼續按契約作業已屬不可能時，訂約之任何一方得以書面通知對方要求終止契約，並按規定辦理契約中止。

（五）凡因上列情形終止契約時，甲方應以書面通知乙方契約終止及終止生效日期，並得選擇追回所有完成或未完成之文件和圖案等。

（六）乙方不得將契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意者，不在此限。

第七條：履約罰則

（一）乙方未依照契約之規定期限完成本契約規定之各項事宜，應按逾期日數，每逾1日（不扣除任何假日、節日、休息日），甲方依本契約總經費千分之1，計算逾期違約金（以總經費百分之○為上限），並自未付之款項中扣除。乙方如違反契約約定，甲方得不經催告逕行解除契約；乙方應返還已撥付之全部經費，並應給付甲方新台幣○萬元作為懲罰性違約金。

（二）乙方因不可抗力或不可歸責之事由，致延遲履行時，應立即以書面通知甲方，並提出補救措施，經甲方同意後，依同意內容作業。如有造成損失，賠償責任由雙方協議。

（三）甲方因政策變更，依契約繼續履行反不符合公共利益者，得終止契約全部或一部分，並補償乙方因此所受之損失。

第八條：法律責任

乙方未經甲方同意所增加之一切費用及衍生之法律責任，由乙方自行負責。乙方因故意或過失之行為對甲方所生之損害，應對甲方負賠償責任；如因而致甲方對第三人應負賠償責任時，甲方於賠償後，得對乙方求償，乙方對求償金額不得異議。

第九條：著作權之歸屬

- 依本契約完成之相關著作、資料，以其創作者為著作權人，享有著作人格權，其著作財產權之全部於著作完成時歸屬甲方享有，乙方並承諾對甲方及其授權之人不行使其著作人格權。

- 乙方應保證對相關人員完成之著作，例如乙方之職員職務上及受聘人完成之著作，應依著作權法第十一條第一項但書及第十二條第一項但書規定，約定以乙方為著作人，其著作財產權於著作完成時讓與甲方，乙方並承諾對甲方及其授權之人不行使著作人格權。本案如有利用他人著作之情形，乙方應依法取得授權，使其併同本案所完成之著作，甲方得為任何利用，乙方並應將上開授權書交付甲方。乙方違反本條約定，甲方得依本契約有關約定處理。

- 乙方所使用之軟體、硬體或其他器材、著作、播放、圖說、資料等應經合法授權，如有涉及侵害他人智慧財產情事，造成甲方與所屬人員發生損害時，均由乙方負損害賠償之責，如甲方因而遭致他人控告、索賠時，由乙方負責抗辯，並承擔所有責任，及支付損害賠償與有關費用。

- 乙方於辦理本活動過程中，所獲悉之任何資料( 含甲方所提供之文件、書面資料、原始檔案等或乙方自行搜集之部分 )、所攝影、錄音及拍照之相關資料、所提出之建議事項，以及所完成之結案報告或成果等，未經甲方同意，不得提供任何他人或團體，並保證所屬人員亦負相同之義務，否則造成甲方不利影響或損害時，乙方應負一切責任。

- 甲方對乙方所送之所有服務建議書、計畫書或報告書、光碟片等相關圖文資料，有研究、推廣、攝影、宣傳、印刷、圖片揭載、展覽及播送之等無償使用權利。乙方不得撤銷此項授權，且甲方不須因此支付任何費用。

- 乙方應保證交付甲方之相關著作、資料，不致侵害第三人權益，如有侵害第三人權益者，乙方應負責處理，如因此致甲方受損害時，乙方應負賠償責任。

第十條：保險

（一）本案執行期間，乙方應投保雇主意外責任險、第三人意外險等保險，乙方屬自然人者，應自行投保人身意外險，投保金額每一保險人至少新台幣壹佰萬元以上，並延續至本案驗收合格之日止。乙方應於本案第一期付款前將與本契約相符之保單及收據送交甲方始得辦理本契約計價。

（二）乙方應於民眾參與舉辦活動日期、地點確定後，活動開始前，為參與活動所有人員投保公共意外責任險，投保金額每一保險人至少新台幣壹佰萬元以上，甲方為被保險人之一。

（三）以上各項保險單正本一份及繳費收據副本一份應於辦妥保險後交付甲方收執。並於投保後檢送保單正本及收據副本各一份交付甲方收執。

（四）如有保險事故發生，應由乙方負責協調保險公司理賠。保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由乙方負擔。

（五）乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。

第十一條：履約爭議之處理

（一）甲乙雙方因履約而生爭議者，應依法令規定及契約約定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式之一處理：

1.依採購法第85條之1規定向採購申訴審議委員會申請調解。

2.於徵得機關同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以機關指定之仲裁處所為其仲裁處所。

3.依採購法第102條規定提出異議、申訴。

4.提起民事訴訟。

5.依其他法律申(聲)請調解。

6.依契約或雙方合意之其他方式處理。

# （二）履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

1.與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約，但經甲方書面同意者不在此限。

2.乙方因爭議而暫停履行，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除責任。

# （三）如因本契約相關事項涉訟，雙方同意以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第十二條：其他事項

    - 本契約如有未盡事宜，得由雙方書面協議之。

    - 甲方及乙方於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

    - 本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令。

    - 本契約經雙方簽署加蓋印信後生效，正本○份由甲乙雙方各執○份，並依規定貼用印花稅票。副本○份，甲方○份，乙方○份，分別存轉各有關單位。副本如有誤繕，以正本為準。

立 契 約 人

甲方：

代表人：

地址：

電話：

統一編號：

乙方：

負責人：

身份證字號：

地址：

電話：

統一編號：

中華民國○○年○○ 月 ○○日