2014地方特色工藝輔導

社區及區域特色工藝扶植計畫

指導單位：文化部

主辦單位：國立臺灣工藝研究發展中心

中華民國一百零三年

目錄

壹、計畫概要	- 2 -

貳、計畫目標	- 2 -

參、計畫策略	- 3 -

肆、經費補助辦法	- 4 -

一、經費補助對象	- 4 -

二、經費補助原則	- 4 -

三、審查標準	- 4 -

伍、申請補助計畫流程	- 5 -

一、申請應備資料	- 5 -

二、送件地點	- 5 -

三、申請送件及執行期限	- 5 -

四、申請注意事項	- 5 -

陸、計畫管理	- 6 -

柒、計畫作業流程	- 8 -

捌、工作進度表	- 8 -

附件一、執行作業一覽表	- 10 -

附件二、補助申請書	- 11 -

附件三、計畫書格式	- 14 -

# 壹、計畫概要

一、計畫名稱：多角化工藝社區產能提升扶植計畫─社區及地域特色工藝扶植

(一)計畫依據：

依據中華民國99年2月3日華總一義字第09900022451號總統令制定公布之文化創意產業發展法第二章協助及獎補助機制第十二條主管機關及中央目的事業主管機關得就下列事項，對文化創意事業給予適當之協助、獎勵或補助。

依據中華民國99年8月30日文化部文壹字第09920200352號令發布「文化部協助獎勵或補助文化創意事業辦法」規定辦理。

依據文化創意產業二期修正計畫-工藝產業發展計畫辦理

文化部文化政策之泥土化、國際化、雲端化、產值化四化方向辦理。

依據本中心「推展工藝文化與工藝傳承計畫補助要點」辦理。

(二)計畫理念：

1.透過扶植在地工藝產業推動地方特色產業發展。
2.導入設計加值理念，協助社區工藝產業產品精緻化與時尚化。
3.以社區技藝為基底，透過社區人力與在地就業理念，以社區協會為平台，創造社區價值與特色。
4.以社區工藝文創化為主要訴求，提升社區產業價值。

二、辦理單位

(一)指導單位：文化部

(二)執行單位：國立台灣工藝研究發展中心
承辦人聯絡電話：049-2334141＃134 洽侯先生
e-mail：plhou@ntcri.gov.tw 或cmark@ntcri.gov.tw

# 貳、計畫目標

一、本年度預計甄選10～15個登記立案之社區，以培植地方工藝文創人才，形塑在地工藝品牌為目標，構建社區特色多寶閣。

二、以社區工藝價值產值化為主要目標，主打社區產品之構建。

三、誘發地方整建地方美學工坊，並以社區工坊為中心發散在地工藝氛圍，促使地方永續經營在地特色。

四、建立在地產業合作機制，發揮工藝與在地產業的連結性，開創新的產業契機

# 參、計畫策略

本年度扶植重點在於「社區多寶閣」之概念，除引導社區以設計為主導方向，透過社區之地產、人文、技藝的揉合，加值於社區產品，成為社區之主力特色商品，成為主要之地方文化輸出之重要指標。

具體提案方向如下:

- 社區主題設定：由社區決定發展的工藝項目，並訂定發展主題，於提案書中說明欲發展之特色執行方式。

- 規劃方向：採自主提案方式進行提案，以社區原生工藝導入設計產品為方向，主要申請單位為社區發展平台之角色，統合社區之特有之工藝技藝與人力，與文創產品設計師合作，針對社區特色及社區主題進行產品開發，至少10個提案，並從中取得至少兩案進行20件的產品試量產，10件繳交至本中心作為推廣之用，10件由申請單位進行推廣行銷。

- 操作方式：以社區為平台，設計師為主體，社區民眾參與設計製作及打樣方式操作，本中心補助設計師費用及材料費，社區須出人力共同發展及強化社區特色產品。（社區協會以社區人力為資源，購料提供社區民眾自行操作打樣工作，並自行取得相關製作技術之提升）

- 申請資格：已具工藝發展基礎之登記立案之地方/社區協會（含偏遠地區之團體）、弱勢團體。

- 計畫規範：

1.如辦理社區設計培訓課程請務必明列課程表及預計參與之社區居民人數等。

2.辦理之課程內容需符合社區工藝文化發展或社區技藝紮根。

3.社區原生工藝導入設計產品方面，須詳列合作設計師或公司之背景經歷及代表作品，並取得合作意向書。

4.為學校者須為設計之大專院校，並提供主持設計之老師學經歷背景及代表作品，並取得合作意向書。

六、經費核銷項目：設計費用（含設計師之交通費不得超過總經費之30%）、材料費、工具及耗材（含五金工具及配件耗材、手工藝配件等）、等相關費用。

# 肆、經費補助辦法

## 一、經費補助對象

已具工藝發展基礎之登記立案之地方/社區協會（含偏遠地區之團體）、弱勢團體。

## 二、經費補助原則

本計畫最高補助金額，將視計畫書之規劃完整度、可行性及預期績效於級距內酌予調整，每申請單位以不超過30萬為上限，預計徵選10～15個單位。

## 三、審查標準

審查項目及權重：(注意：簡報審查時，請按下列評分項目按序製作精要簡報及報告)

| 項次 | 評 分 項 目 | 權重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工藝技藝強度 | 30％ |
| 2 | 與社區特色結合之強度與執行力 | 25％ |
| 3 | 申請單位之執行力、設計師、社區設備 | 25％ |
| 4 | 經費使用效益比 | 20％ |

# 伍、申請補助計畫流程

## 一、申請應備資料

計畫書兩份，內容包括：

- 附件二之申請表。

- 附件三之計畫書格式內容。

- 登記立案文件。

請依序彙整成冊後以掛號郵寄至本中心， 郵寄內容應包括計畫書一式兩份，一份裝訂（請以膠裝方式裝訂），一份不裝訂及資料之電子檔光碟一份。所需相關電子資料檔，請由臺灣工藝研究發展中心網站（www.ntcri.gov.tw）下載取得，不符合本案主旨或資料未齊全者或未依格式撰寫者恕不受理申請。

## 二、送件地點

計畫書請以掛號郵寄至本中心承辦單位：542南投縣草屯鎮中正路573號「國立臺灣工藝研究發展中心 技術組侯博倫　收」。並請於信封上註明「申請單位名稱」及「社區及區域特色工藝扶植計畫」字樣。

## 三、申請送件及執行期限

申請送件期限 ：即日起至103年3月10日止(郵戳為憑)

執 行 期 限 ：計畫執行期限由簽約日起至103年11月17日止，所有結案程序須於本年103年12月15日前完成結案，並檢附該年之結案報告書及2組各10件之成品供本中心推廣用。

## 四、申請注意事項

(一) 不得以相同或類似之計畫內容之工作項目重複申請政府其他計畫補助。同計畫不同工作項目得分別向不同單位申請補助，惟需於計畫中註明。

(二) 倘因文化部所編列年度補助預算被刪除等不可歸責之因素，致政府補助款不足支應時，本中心得終止個案契約。

(三) 計畫通過審查後，本中心視需求將派員至社區檢視工藝設備、環境進行實地踏查。

(四) 申請補助審查時，由計畫主持人進行簡報，並接受詢答，其餘合作單位須視情況列席備詢。

(五) 本中心將安排簡報場次（期中及期末），如無法準時出席該場次，請於到文後儘速與承辦單位聯絡或於訂定日期前二日與主辦單位協調，未提報告者取消該期之補助。

(六) 本中心於審查後公告入選名單，並辦理統一簽約與核銷說明會，所有獲補助單位必須出席參加。

(七) 本中心補助經費不得使用於出國考察、出國機票等支出。

# 陸、計畫管理

一、文化部及本中心，得不定期進行查訪工作進度，必要時得委請專業人員協助進行技術或帳務查核，須改善者發函通知改善，並列入補助案成果考核。

二、計畫執行期間，倘契約內之計畫書所列執行項目需局部變更時，應敘明理由、變更內容及各項影響評估等，以書面資料函送主辦單位，再由計畫主辦單位彙整評審委員意見後逕行核定。

三、計畫執行期間倘發現有異常情況或違背契約規定者，計畫執行單位得要求申請單位限期改善。倘未能於限期改善或有異常情節重大者，得由計畫執行單位提經計畫審議會議，裁定屬實者，得予中止計畫及解除契約並追回補助款。

四、計畫提案單位之執行為計畫主要負責人，應配合本中心政策執行計畫，如未依上述規定將取消補助計畫。

五、受補助者於計畫結束後一年內，須配合文化部及本中心參與相關成果發表與展示等活動。

六、同一年度相關計畫已獲文化部等單位補助，本中心得認定已獲補助，不再辦理計畫審查。

七、受補助計畫所得之成果、產品、資料，著作權屬於受補助者，惟本中心得作非營利之展示、宣傳、推廣等使用。

八、各宣傳資料、書刊及宣傳片等，於適當位置標明補助單位為國立臺灣工藝研究發展中心、指導單位為文化部。

九、原始憑證應依支出憑證處理要點之規定辦理 (原始憑證應依序裝訂，附經費支出明細表，並加封面)。

十、廣告費及印刷費之收據，應附樣本或樣張。

十一、有關補助費之所得稅扣繳，由受補助者負責辦理。

十二、法人或團體接受機關補助，辦理採購時請依政府採購法相關規定辦理。

十三、有下列情事之一者，本中心得不予協助、獎勵或補助；已協助、獎勵或補助者，得撤銷或廢止之；並視情節輕重，以書面行政處分追回全部或部分之獎勵或補助：

1.使用票據經拒絕往來尚未期滿。

2.公司淨值為負值。

3.申請之日前三年內，曾有違反協助、獎勵或補助相關法令、約定或條件之紀錄。

4.其他有具體事實足認給予協助、獎勵或補助有偏頗之虞或顯不合理。

5.提供虛偽、不實之文件、資料。

6.未經本中心同意，逕予變更原定計畫。

7.對於協助、獎勵或補助之事項重複申請。

8.違反本中心就補助之核准所為之附款。

# 柒、計畫作業流程

# 捌、工作進度表

表1：2014年計畫項目及執行進度（甘特圖）

| 工 作 項 目 | 1 月 | 2 月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 計畫書擬定1/1～1/30 | > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 計畫公告徵件2/15~3/10 |  | > | > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 計畫收件截止3/10 |  |  | > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 完成計畫審查3/10~4/10 |  |  | >> | > |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 簽約撥付第一期款4/15 |  |  | > |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 實地踏察執行進度與成效4/10~11/30 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |  |
| 7 | 期中考核8/01~8/15 |  |  |  | > | > |  |  |  |  |
| 8 | 撥付第二期款8/20 |  |  |  |  | > |  |  |  |  |
| 9 | 期末成果報告11/1~11/15 |  |  |  |  |  |  |  | > |  |
| 10 | 計畫結案作業12/1~12/31 |  |  |  |  |  |  |  |  | >> |
| 11 | 撥付第三期款12/31 |  |  |  |  |  |  |  |  | > |

# 附件一、執行作業一覽表

| 項目 階段 | 辦理事項 | 執 行 內 容 | 所需資料 | 辦理時限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計 畫 申 請 | 研 擬 計畫書 | 有意參與申請之單位(如申請條件所列)，協同合作單位，研擬計畫書，郵寄國立臺灣工藝研究發展中心辦理審查。 | 申請表、計畫摘要、計畫書等文件一式二份，一份裝訂（請以膠裝方式裝訂）一份不裝訂、及資料光碟一份 |  |
| 審 查 階 段 | 初審 | 如報名單位超過40個單位，由本中心召集審查委員進行計畫書書面初審。 |  |  |
|  | 書面審查 | 1.本中心召開計畫案審查會議。 2.通知申請單位出席會議並簡報，如有計畫合作單位得列席備詢。 3.實地勘查小組責成勘查報告書供審查委員會參考。 | 表一：個案審查流程 表二：個案計畫審查表 申請單位簡報製作注意： 請依評審項目按序精簡製作，重點報告。 |  |
|  | 實地勘查 | 如有其需求得由本中心組成實地踏查小組進行實地踏查。 |  |  |
| 簽 約 階 段 | 協辦單位 簽約繳款 | 依據審查結果，由主辦單位與通過審查申請單位修正計畫後辦理簽約。 | 合約書、修正後預算書 |  |
| 執 行 階 段 | 撥款執行 | 由執行單位依個案經費審查結果，撥付第一期款（總經費30﹪）給申請單位。 |  |  |
|  | 期中檢討 | 由申請單位簡報辦理情形，由審查委員審核並建議後撥付第二期款（總經費30﹪）給申請單位。 |  |  |
|  | 期末報告 | 由申請單位簡報辦理成果，由審查會審核，審查會針對成果不良之申請單位本中心得減少補助金額權限(10﹪)。 |  |
| 結 案 階 段 | 提交 成果報告 | 申請單繳交成果報告書一式五份及開發成果2組各10件。 | 繳交成果報告書、所開發地方特性工藝禮品一組二件及核銷經費後，撥付第三期款（總經費40﹪） |
|  | 結案核備 | 執行單位彙整所有成果報告書 |  |  |

# 附件二、補助申請書

國立臺灣工藝研究發展中心社區及地域特色工藝扶植計畫

補助申請書

| 基本資料 |  | 編號 | (主辦單位填寫) |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請縣市 |  |
| 申請單位 |  |
| 計畫名稱 |  |
| 計畫主持人 | 姓名 |  |
|  | 身份證字號 |  | 職稱 |  |
|  | 聯絡電話 |  | 行動電話 |  |
|  | E-mail |  |
|  | 地址 |  |
| 主 要 投 入 人 力 |
| 姓名 | 服務單位 | 職稱 | 在本計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍 |
| 曾接受其他單位輔導或補助計畫之情形（3年內） |
| 計畫名稱 | 補助機關 | 補助金額 |
| 計畫主持人簽章： |

接續前頁

計畫摘要

（敘述計畫主題與產品目標族群，五百字為限）

接續前頁

依據行政院文化部協助獎勵或補助文化創意事業辦法規定

請申請單位於提案前自我提評估是否違反下列情事：

| 項次 | 勾選 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | □是 | □否 | 使用票據經拒絕往來尚未期滿。 |
| 2 | □是 | □否 | 公司淨值為負值。 |
| 3 | □是 | □否 | 申請之日前三年內，曾有違反協助、獎勵或補助相關法令約定或條件之紀錄。 |
| 4 | □是 | □否 | 其他有具體事實足認給予協助、獎勵或補助有偏頗之虞或顯不合理。 |
| 5 | □是 | □否 | 提供虛偽、不實之文件、資料。 |
| 6 | □是 | □否 | 對於協助、獎勵或補助之事項重複申請。 |
| 7 | □是 | □否 | 違反本中心就補助之核准所為之附款。 |
| 填表人（計畫主持人）簽章： |

# 附件三、計畫書格式

※繳交計畫書封面格式說明（格式不符者將不予列入審查）

國立臺灣工藝研究發展中心

社區及區域特色工藝扶植計畫

（粗體、標楷體、20級字、置中）

計畫名稱（社區主題名稱）

（粗體、標楷體、20級字、置中）

申請單位：（粗體、標楷體、16級字、置中）

計畫主持人：（粗體、標楷體、16級字、置中）

中 華 民 國 103年    月    日

（粗體、標楷體、16級字、置中）

※繳交計畫書內文格式說明（格式不符者將不予列入審查）

1.標題：粗體、標楷體16級字

2.內文：細體、標楷體14級字

3.行距：固定行高

4.行高：20pt

5.字體：所有字體一律以標楷體方式撰寫

6.項次：  壹、xxxxxx

一、xxxxxx

（一）xxxxxx

1. xxxxxx

(2) xxxxxx

※繳交計畫書內容說明（計畫內容至多以50頁為限（不含封面、目錄），其餘參考資料請羅列於附件中）

個案計畫名稱（粗體、標楷體16級字）

壹、計畫願景（粗體、標楷體16級字）

陳述計畫的宗旨，並說明社區未來發展願景，社區居民如何參與的熱情及效益。（細體、標楷體14級字）

貳、社區(地方)現況描述（請簡要說明）（粗體、標楷體16級字）

一、組織架構與人力配置（細體、標楷體14級字）

二、空間景觀、人文歷史及可運用之自然資源。（細體、標楷體14級字）

三、過去三年內執行過之計畫項目名稱及簡要內容。（細體、標楷體14級字）

參、計畫目標（請具體陳述）（粗體、標楷體16級字）

以簡短醒目用語說明本計畫欲達成之目標，目標必須具體明確並列出優先順序。（細體、標楷體14級字）

肆、社區產品發展主題與合作單位分工方式（粗體、標楷體16級字）

一、目標之消費市場分析（細體、標楷體14級字）

二、主題設定與說明（細體、標楷體14級字）

三、社區特色與產品之結合方式（細體、標楷體14級字）

四、行銷策略（細體、標楷體14級字）

五、執行項目（細體、標楷體14級字）（如辦理課程需檢附課程表及辦理時數）

伍、預定實施進度及查核點

◆應詳列每一分項工作之重要查核點及每月預定實施進度，且以甘特圖表示。

◆查核點以月為單位，並註明各查核點之日期。

一、甘特圖

| 個 案 計 畫 預 定 進 度 | 年度 | 103 | 權 重 | 投入人力分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 月份 執行項目 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人月 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人月 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人月 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人月 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人月 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人月 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人月 |
| 每月工作進度% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100﹪ | 合計： 人月 |
| 累計工作進度% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

陸、經費預算表

單位：新台幣（元）

| 項目 （用途別） | 細項 | 經費 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單價（元） | 數量 | 單位 | 小計（元） |  |
| 設計費 | 設計師（公司） |  |  |  |  | 以不超過總經費30％為上限 |
| 製作材料費 | 生漆 |  |  |  |  |  |
|  | 藍靛 |  |  |  |  |  |
|  | 棉布 |  |  |  |  |  |
|  | 陶土 |  |  |  |  |  |
|  | 木胚 |  |  |  |  |  |
| 工具及耗材 | 桶裝瓦斯 |  |  |  |  | 燒窯用、植物熱染用 |
|  | 刷子 |  |  |  |  | 塗裝用 |
|  | 松節油 |  |  |  |  | 漆之溶劑 |
|  | 砂紙 |  |  |  |  | 陶瓷、木工研磨用 |
| 打樣費用 | 陶瓷配件樣品打樣 |  |  |  |  |  |
|  | 金屬配件打樣 |  |  |  |  | 使用於藍染包之配件 |
| 總計 |  |  |

填表注意事項：
1.請依項目列展開約略細項，項目列不可更改，細目列可依需求調配新增變更。

2.非下列項目者原則上不列入本中心補助，如須新增項目請於審議委員會另案提出審議。

A.材料費：為辦理社區製作產品之材料費或打樣材料（含桶裝瓦斯須註明）

B.工具及耗材:為辦理社區所需用到之手工具、耗材、藥劑等

C.打樣費用: 非社區相關技術之樣品打樣費用，意指非自行發展之技術打樣才可以核實報銷，須說明用途（社區為藍染發展為主題則不能核藍染，可核陶瓷配件之打樣，皮件打樣，金工配件之打樣等）。

3.如為薪支所得或執行業務所得單筆超過5,000元，請依二代健保規定執行單位需代扣健保補充費率2％。

柒、預期效果

請簡要說明預計執行成果、可評估之績效指標或預計完成之工作項目成效。

捌、附件

附件一、登記立案之地方/社區協會、社團法人組織等可證明以辦理登記之文件、合作單位合作意向書。

附件三、施行基地簡介（附環境機械設備照片說明）

| 照片 | 說明 |
| --- | --- |
|  | 手持式木工具設備 |

三、黏貼憑證用紙

黏  貼  憑  證  用  紙

|  |  | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 |  |
| 執行單位 |  | 用途別 |  |
| 第 ～ 號 | 拾 | 萬 | 仟 | 佰 | 拾 | 元 | 黏貼單據共 |  | 張 |
| 請 由 此 處 開 始 黏 貼 |

國立台灣工藝研究發展中心補助款經費結報注意事項

一、付款憑證除收據、統一發票或相關書據外，應檢附核准之案據，如請購單、原簽或合　約影本。

二、付款憑證、憑證粘貼用紙應載明具體用途，並以正本檢附核銷，如需副本留存請自行影印存查。

三、收據應註明受領事由、時間（年月日）、實收數額、支付機關全銜、受領人之姓名或名稱、地址暨國民身分證或營利事業統一編號；如屬機關或立案之團體則應經負責人、會計及出納（或經手人）簽名或蓋章，並加蓋關防或團章。

四、購買貨物或支付勞務費用取得之統一發票，應記明：公司行號之名稱、地址及其營利事業統一編號；貨物名稱或勞務性質及數量（必要時，應註明廠牌或規格）；單價及總價（單價乘以數量應與總價相符；如有折讓，應註明實付金額）；發貨或供給勞務日期；買受機關名稱。

五、收銀機或計算機器開具之統一發票，僅列日期、貨物代號、數量、金額者，應由經手人加註貨物名稱並簽名或蓋章，如為三聯式發票需完整檢附收執聯及抵扣聯發票核銷。

六、憑證之總數應用大寫數字書寫，但採用機器作業無法用大寫數字表示者，不在此限。

七、憑證之總數有更改者，應由負責人在改正處簽名或蓋章證明。

八、支出憑證如有遺失或供其他用途者，應檢附原立據人簽名與原本相符之影本，或其他可資證明之文件，並註明無法提出正本之原因。

九、採購案經完成驗收程序者，應檢附驗收紀錄；如無驗收紀錄時，應由驗收、點數或保管人員分別簽名證明。

十、勞務採購、補助、合辦案件相關文宣資料，均須於適當位置以會徽、圖案、文字或影音資訊等標示文化部與本中心為策劃、主辦單位，並標示本中心網址。

十一、經費由數機關共同分攤或支出憑證不能分割者，應加具支出分攤表，並於備註欄作說明。

十二、個人所得部分，二萬元以上應檢附所得扣繳稅額繳款書影本；二萬元以下應註明所得已登記辦理扣繳歸戶；如為薪支所得或執行業務所得單筆超過5,000元，請依二代健保規定執行單位需代扣健保補充費率2％。

十三、外幣應折合新台幣計算，並註明折合率，除特殊情形外，應附兌換水單。

十四、非本國文支出憑證，應由經手人擇要譯註中文。

十五、支出憑證金額逾新台幣十萬元者，應取得三家以上廠商之書面報價或企劃書，並檢附議價或比價紀錄。

十六、支出憑證內容應與預算項目核符，並按計畫別依序編號彙訂。

十七、受補助單位於原始支出憑證核銷時不得以受補助單位開立之收據、發票進行報銷。

十八、其他未列之經費結報事項，請參閱主計處「支出憑證處理要點」，並依有關規定辦理。

# Text boxes

簽訂意向同意書

合 作 單 位

提 案 單 位

書面通知委員建議

通過

委員實地踏查

書面通知委員建議

辦理結案程序

期末成果報告

不通過

終止計畫

通過

計畫執行期間

外聘委員召開審查會議

未簽約

終止計畫

簽約執行

期中審查

計畫執行期間

未通過

不通過

不通過

通過

本中心工作人員進行資格審查及如有缺件由工作人員電話通知補件。

計 畫 書

申請單位提案

書面通知

書面審查

資格審查

國立臺灣工藝研究發展中心

共同規劃

掛號郵寄

通過