壯圍鄉鄉長施政報告
王主席、林副主席、各位代表先進大家好：
文魁承蒙鄉親的支持，受託主持鄉政，各位代表先進對於政務推動的支持與鞭策深表感謝，督促本所同仁為壯圍的建設及各項業務全心的付出，是文魁就職以來不敢忘懷的責任，有幸和各位共同參與壯圍的規劃、建設與有榮焉，此乃本人最感欣慰與榮耀之事。
時間過得很快，時至歲末，欣逢　貴會召開第19屆第5次定期大會，文魁受邀並率本所各課室主管列席大會，就公所未來施政與各項事物向大會報告，另為執行明(102)年各項業務及推動施政目標，考量公所財政審酌編列年度總預算，提請 貴會審議，尚請各位代表先進支持並請賜教，文魁僅代表公所同仁表達由衷感謝之意。
本鄉財政短缺資源有限，為了能將有限的經費運用於最適當的地方，使其發揮最大效益，有關經費支出本所均詳為審慎評估，其中各項建設支出視為首要標的，舉凡公共造產-第二納骨堂（生命紀念館）興建案，路面整修及排水溝工程，境內綠美化景觀工程及各項建設工程配合款，零星等小型工程林林總總，期使能夠嘉惠鄉親較優質的居家環境與行的安全，基此：本所自始至終均秉持「善用資源、建設優先」的理念規劃鄉政，大型建設所需經費龐大非本所所能負擔，將極力爭取上級補助，雖然面臨財政窘困之情況下，亦希望能夠集各個小建設以成就壯圍整體建設，今日文魁秉此理念，將年來的各項成果及鄉境各項建設與未來努力目標，逐一向大會報告。
壹、鄉政建設
一、新南抽水站及引道工程
本工程核定總經費1億9.000萬元，發包工程款1億7.750萬元，(不含規劃、設計、監造及工程管理費)，目前進度：進行結構體裝修及周邊界面收尾作業，預定本(101)年年底完工，日後美福大排南側新南、美褔地區將可免除淹水之苦。
二、新南橋改建及引道工程
本工程交通部補助2000萬元，宜蘭縣政府補助250萬元，本所自籌款250萬元，另宜蘭縣政府分別補助引道工程款406萬元及引道擋土牆工程款57萬元，合計工程總經費2.963萬元，由本所發包施作，目前己完成橋樑結構體、引道、紐澤西護欄及路基工程，於101年11月5日進行舖面施工，預定完工日期101年11月20日。
三、鄉內各級道路改善工程
為了給鄉民鄉境平整道路，於上任之初即積極爭取各相關上級單位協助，100年度獲各級政府挹注4千餘萬舖設各級道路，惟本鄉農路總長度約有180公里，仍無法全面改善。本年度本所仍克服困難，就損壞較嚴重之路段加以整修，包括都市計畫區及各村農路等路況較差之路段，全長共計約5000公尺，另於壯濱路六段、古亭路、順和路、過嶺國小旁、壯濱路二段等處所施作路側邊溝或擋土牆及排水管、陰井等工程，總工程費新台幣920萬元，囿於經費受限無法面面俱到涵蓋所有，為彌補不足本所仍將繼續努力，逐年爭取財源以求突破期使本鄉道路、水溝工程更臻完善。
四、社區活動中心整修工程
本年度申請內政部補助180萬元，將鄉內美城、古結、廍後等社區活動中心做部分之整修，以恢復活動中心應有之功能。
五、清潔隊設備更新
為加強本鄉環保及垃圾清運之效能，本年度爭取環保署補助汰換老舊垃圾車3部、挖土機1部、沙灘清潔車1部，目前皆已驗收服勤，有效提升垃圾清運效率。
六、境內綠美化景觀工程
本所於100年度編列境內主要道路綠美化工程新台幣100萬元，植栽地點：為中央路及東港社區壯濱路等處，本(101)年亦編列同等經費，植栽地點：宜9線至宜16線路段、本所圖書館、壯圍國中周邊等處，經由持續營造目前已可看出主要道路綠化成果，今後仍將持續逐年編列預算，分年分期將本鄉營造成一處「樹成林、花成海」的美麗景觀。
七、圖書館閱讀環境與設備升級工程
有見於本鄉圖書館內部空間老舊，本年度申請教育部補助220萬元本所配合59萬元，辦理圖書館閱讀環境與設備升級工程，完成後有效改善圖書館空間不足及提升室內優雅之環境，提供民眾優質之閱讀環境以提升鄉民文化水平。
八、太陽能光電設置
本年度獲經濟部能源局補助160萬元，辦理太陽能光電設置，目前正常運作中。
九、其他各項業務推展及活動之舉辦
本所本年度除災害救助、公墓除草、獎助學金、社區長青食堂、環保淨灘、及各課室各項業務外，仍克服財政困難，結合各相關單位辦理植樹節、母親節（蘭陽戲劇團演出）、端午節（放粽愛心）、父親節（元極舞）、重陽節（18式氣功）、語文競賽、越光米、自行車逍遙遊、桌球賽等多項活動，另本所亦協請圖書館、托兒所、老人會個別舉辦數十場文康活動，希望借由各項活動之舉辦，有效提升社會風氣，促進民眾身心健康。
貳、執行中之重大建設
一、本鄉第二納骨堂(壯圍鄉生命紀念館)興建案
本案於前會期獲 貴會支持與闢心在此表示感謝，有關該案進度接續，分復如后：為配合變更設計(原規劃設計地下1層、地上4層建物)以地上4層興建，「興辦事業計畫」資料重行補正，並於本(101)年9月函送礦物局、國防部、環保署、水利署等各相關單位審議完竣，於101年10月中旬由宜蘭縣政府正式核准同意興辦第二納骨 堂興建計畫案，本所於10月底彙整貸款計畫書完竣送達宜蘭縣政府財政處，轉呈財政部國庫署專案辦理地方建設基金貸款作業，預計12月底前完成申貸作業，本鄉第二納骨堂興辦事業計畫經宜蘭縣政府核准興建在案，刻由規劃設計單位「澄意建築師事務所」申請建造執照中，並由本所工務課就工程預算書局部修正後辦理公開發包作業，預定於本(101)年度前招標簽約，俾利於102年度正式動工興建。
二、東北角風景區壯圍旅遊服務園區開發
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景管理處壯圍旅遊服務園區目前施行進度分復如后：
1. 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景管理處，已將規劃設計(總金額3億餘元)報請交通部觀光局審核中(規劃廠商業已進行二次審議簡報)。
2. 俟交通部觀光局審核完竣即可進行細部設計，同時聴取地方意見進行編修工作，本案於101年10月辦理整地及排水溝工程發包，預定於101年年底前完工，接續辦理主體建築結構工程發包。
3. 壯圍旅遊服務園區預算採分期編列，102年至104年建設為主體建築結構部份，俟後針對園區停車場及綠美化景觀工程施工。

三、上大福抽水站
本案經本所及 貴會與鄉籍議員各方大力協助爭取，並由林前立委協調水利署，業經經濟部水利署核定興建，該計畫工程整體配置分洪道及古亭分流水道設置，預定進度：細部設計、招標、施工、驗收等，總工程經費約新台幣1億餘元，目前進度：水利署己完成設計規劃初稿，並於本(101)年9月17日辦理用地協議價購協商會議，由本所協商地主取得土地先行使用同意書，預定102年2月完成工程發包作業，102年12月竣工，預計竣工後可有效解決本鄉新社、大褔等6村淹水問題。
四、美福大排整治工程
本工程為水利署補助宜蘭縣政府工務處發包興建，第一期整治費用3.000萬元，由下游閘門往上游整治470公尺，第二期接續前期往上游整治至四結仔尾橋計569公尺，總經費2.600萬元，業於本(101)年5月開工施作，預定於102年1月完工。
五、13股大排整治工程
本工程為水利署補助宜蘭縣政府工務處發包興建，工程總經費5.100萬元，業於本(101)年8月1日開工施作，預定於102年6月完工。
六、壯五市區電覽線下地工程
本案洽詢台電公司表示；本案後續纜線施作工程業己發包，目前正辦理開工前置作業，預定於本(101)年11月底開工，工期約1個月，預定於101年底前完工，完工後即可抽除市區高壓電桿，恢復路容，將可有效提昇壯五市區道路使用效能。
參、未來努力目標
一、新興抽水站、壯東第一大排抽水站興建案
美福大排下游南側目前業己興建新南抽水站，惟考量北
岸同屬地勢低窪帶，為美福大排與舊港排水最下游段，水患嚴重積水無法同時宣洩 ，本所正積極爭取有關單位儘速核定興建新興抽水站，藉以舒緩古結及新南、美褔部分地區水患問題。另考量境內同屬低窪地區：東港村、復興村及過嶺村淹水情況嚴重，過去曾協請林前立委邀集第一河川局、宜蘭縣政府等有關單位會勘，評估興建抽水站可行性，惟截至目前尚無相關規劃資訊與報告，本所將再伺機提出需求持續爭取壯東第一大排抽水站興建案，以改善本鄉境內低窪地區水患。
二、鄉境道路拓寬工程
本鄉境內鄉縣道普遍路寬不足，尤以192、宜7、宜9、宜10、宜18、及圖書館前農路等道路更形狹窄，已不符地方發展需求，將積極爭取上級重視，盼能逐一辦理改善。
三、蘭陽溪溪口生態魅力園區開發
本開發案規劃範圍自原海洋大學預定地、宜蘭海洋生物科技園區壯圍基地往南延伸至五結鄉清水閘門，業由宜蘭縣政府工商旅遊處委請規劃公司進行規劃，規劃費300萬元，規劃期程約1年自101年10月至102年9月，規劃內容包括：觀光、海洋復育及環保議題。
四、假日農民市集
本鄉宜16線國道5號下方腹地廣擴，且瀕臨本鄉新南、
美福蔬果專區，目前已有知名民間餐飲業者即將遷駐於該地點營業，未來遊客勢必大幅增加，有見氣候穩定時菜價低廉，農民血本無歸，為協助本鄉農民蔬果直銷，研擬仿照「建國假日花市」模式，建構「假日農民市集」以嘉惠地方。
結語：
為了解決喪葬設施之不足及財政上的困難，籌劃興建第二納骨堂，一方面改善喪葬設施使之更趨完善，再者為籌措財源增添助益。為了改善低窪地區居民免於淹水之苦，積極爭取壯東第一大排及新興抽水站興建案，補強現有設施之不足。為了鄉親行的安全，辦理路面整修及排水溝工程。另境內路燈及農路本所亦督促合約廠商保持機動性維修，以確保居民行車安全，為了打造一個優質的居家環境，投入部分經費逐年辦理境內綠美化景觀工程，文魁深知所有較重大工程由於所需經費龐大爭取不昜難度高，植栽綠美化短期間無法顯現效益，立竿見影，雖謂如此；為了本鄉長治久安與永續發展，文魁深信就長遠而言對本鄉是有所助益的，希望能為日後奠定些許基礎，貴會 開議的日子，感謝給予文魁機會對鄉政推動的報告與說明，往後的日子仍需各位代表先進的鞭策與支持，謝謝大家，最後謹祝大會圓滿成功，各位代表先進身體健康，仕途順利。