宜蘭縣壯圍鄉公所

101年度提升服務品質執行計畫

宜蘭壯圍鄉公所 編印

101年02月
壯圍鄉公所101年度提升服務品質執行計畫

計畫依據：
行政院96年7月23日院授研展字第09600152471號函頒「政府服務創新精進方案」暨行政院研究發展考核委員會99年8月18日會研字第0992161632號函及宜蘭縣政府101年2月1日府計研字第1010014601號函辦理。

計畫目標：
抱持高度服務熱忱，以微笑親切的服務態度縮短與民眾的距離，暢通為民服務管道，發揮創意連結便民措施，確保民眾基本權益，建立廉節、效能、便民、服務的政府。

實施對象：
宜蘭縣壯圍鄉公所暨所屬附屬單位

執行策略、方法：
實 施 要 項	推 動 作 法	完成期限	承辦機關	預 期 效 益
一、 / 提昇服務品質，深化服務績效	(一)提昇現有為民服務工作深度，主動協調整合性質重疊業務，縮短作業時程，依民眾需求，規劃為民服務方針。	101年12月	行政室	適時解決民眾困惑，落實為民服務工作。
	(二)充實、更新各項服務設備及服務措施，包括申辦業務必要時協助民眾影印相關證件、另加強申辦動線、停車空間、服務環境綠化美。	101年12月	本所各課室	隨時改善辦公環境及品質，服務洽公民眾於親切舒適環境下洽辦公務。
	(三)加強親民服務，主動洽詢、導引，落實職務代理人制度，午休時間於服務台安排接洽人員。	每日	行政室	服務台人員熟稔本所各課室業務，並親切主動引導民眾申辦，建立機關良好服務形象。
	(四)研究創新，針對民眾關心事務及提升服務品質有關議題，持續檢視，突破現狀，改進缺失。	101年12月	本所各課室	經自我省察，將對民眾服務品質議題更為提升。
	(五)定期或不定期辦理服務品質、服務態度考核及測試，針對缺失，切實檢討改進。	每日	行政室、人事室	持續加強服務品質，以建立良好的公共關係。
	(六)選派機關人員參與各項業務知能研討會、在職進修，並蒐集服務品質優質作法，提供同仁觀摩學習。	101年12月	本所各課室	選派各業務承辦人參加相關研討會、在職進修訓練，經由參與討論或再教育訓練，建立提升服務品質共識。
二、 / 便捷服務程序，確保流程透明	(一)針對申辦案件，或內部行政工作徹底診斷，簡化作業流程，訂定明確作業規範。	101年12月	行政室	預計可適時提供簡化為民服務作業，提高工作效率，達成便民目標。
	(二)設置全功能櫃台，強化機關內部橫向連繫，加強櫃台人員熟稔各項申辦案件知能，均衡各櫃台承辦業務。	101年12月	本所各課室	加強櫃台服務宣導，期使本所各工作人員均為全功能服務員，即時引導民眾，縮短民眾等候時間。
	(三)彙整為民服務工作相關作業標準及服務規範，編定便民服務手冊，並定期更新內容，分送全鄉各戶提供民眾了解各項申辦案件處理程序及期限。	不定期更新	行政室、民政課	期使民眾明瞭本所各項申請案件作業程序，提高業務課櫃台化作業效率，加強為民服務功能。
	(四)配合推動契稅網路申辦案件，縮短辦理時限。	每日	財政課	預計可適時提供簡化為民服務作業，提高工作效率，達成便民目標。
	(五)實施公文管制電腦化，隨時查詢公文處理狀況，建立內部稽核制度， 嚴謹監督作業過程。	每月	行政室	按時實施公文查核並隨時查詢公文處理狀況，以達到提升服務效率及品質之目標。
三、 / 探查民意趨勢，建立顧客關係	(一)輿情蒐集，各種傳播媒體及民眾反映意見，提供施政參考。	每日	行政室	蒐集正確訊息，提供施政參考，訂定施政方針，充份反映民意以符民眾需求。
	(二)善用傳播媒體及各種公聽會、說明會，宣導政府各項施政措施及執行成效，周知社會大眾。	101年12月	本所各課室	與媒體適時連繫，宣導本所各項政策，促進媒體與本所之良性溝通，提供正確訊息。
	(三)規劃開放機關公用設施，提供民眾休閒公益活動場所，至少1次。	每日	各實施對象	開放公共場所，如：老人文康中心、社區活動中心、會議室、廣場、圖書館等供民眾申請使用，加強便民服務。
四、 / 豐富服務資訊，促進網路溝通	(一)建置機關網站；提供民眾無線上網。	101年12月	行政室	建立網頁供民眾查詢相關訊息，滿足知的需求
	(二)定期辦理民眾意見調查，改進服務缺失，隨時瞭解民眾日常生活疾苦，即時表達關切慰問，給予適當協助。	101年12月	本所各課室	置意見反應表或民眾電話申訴，隨接隨辦，提供必要協助，加強為民服務效能。
	(三)廣開民眾建言管道，建置鄉長電子信箱絧頁，重視民眾興革建議及陳情案件，確實依據有關規定，審慎儘速處理。	每日	本所各課室	採隨接隨辦並連繫相關課室即時辦理方式，掌握時效。
	(四)定期辦理法律扶助服務。	每月	民政課	幫助鄉親解決法律問題。
	(五)常設地政便民工作站。	每日	行政室	與縣府地政處連線，提供辦理項目包括： / 土地（建物）謄本、地籍圖、建物成果圖核發及門牌查詢建（地）號。
	(六)發揮村里資訊站設站 功能，結合社會資源 或配合上級政府政策 推動民眾上網及辦理 各項電腦研習課程。	不定期	圖書館	提昇鄉民使用電腦之能力，縮短城鄉差距。
五、 / 創新服務方式，整合服務資源	(一)成立志工服務隊，鼓勵民間團體、退休人員或一般民眾等為志工，並辦理志工訓練。	101年12月	本所圖書館、清潔隊、托兒所 / 人事室	預期至少有1次志工訓練活動，適時結合社會資源，發揮關愛人群的永續服務精神，增進行政效能。
	(二)結合民間力量，處理突發事件，並加強平日聯繫互動及常識宣導，至少1項。	101年12月	本所各課室	加強與各民間社團及警政系統之連繫，建立應變機制，適時結合社會資源，增進行政效能。
	(三)運用社區資源人力，輔導處理社區公共服務事項，共同維護及監督社區整體品質。	101年12月	社會課	預計有16個社區發展協會，利用社區資源，提供社區民眾完善的服務。

考核規定：
利用主管會報檢討服務品質實施計畫，適時修正服務品質執行計畫內容，提升為民服務品質。

獎勵規定：
於年度結束後執行提升服務品質計畫績效檢討，檢討計畫執行情形，俾發展兼具廉潔、效能、便民、服務等多元功能之小而美政府形象。

其他：本計畫如有未盡事宜，得依實際需要修正或另行補充規定。